附件1

2016年湖州市重点建设实施类项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设年限 | 总投资 | 2016年投资计划 | 年度形象进度计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 | 315 |  | 40011454 | 6461616 |  |
| 一 | 重大产业项目 | 168 |  | 24489401 | 3441500 |  |
| (一) | 先进制造业项目 | 93 |  | 10640235 | 1860500 |  |
| 1 | 浙江汉邦机电装备有限公司年产500台（套）拉丝机及100套相关生产线项目 | 总用地200亩，新建总建筑面积15万平方米，建设年产500台（套）拉丝机及100套相关生产线。 | 2015-2018 | 100000 | 15000 | 部分竣工试生产 |
| 2 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司年产26万吨差别化纤维深加工项目 | 利用企业原有厂房进行技术改造，形成年产26万吨差别化纤维深加工的生产能力。 | 2016-2018 | 105000 | 20000 | 厂房改建完成，部分设备预定 |
| 3 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目 | 总用地约230亩，新建总建筑面积约20万平方米，形成年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维生产能力。 | 2016-2018 | 180000 | 20000 | 部分基建，部分设备订购 |
| 4 | 浙江飞华科技有限公司飞华高压钢管塔及钢棒项目 | 用地50亩，建筑面积3万平方米，形成年产5万吨高压钢管塔及钢棒的生产能力。 | 2016-2018 | 50000 | 15000 | 主体工程出形象 |
| 5 | 湖州老恒和酿造有限公司古法酿造生产基地项目 | 总用地854亩，建设70万平方米古法生态酿造厂房及研发中心和工业旅游园区。 | 2016-2019 | 560000 | 10000 | 开工建设 |
| 6 | 浙江骏融汽车零部件有限公司年产350万根汽车凸轮轴项目 | 总用地65亩，新建总建筑面积4.5万平方米，形成年产350万根汽车凸轮轴生产能力。 | 2016-2017 | 40000 | 15000 | 部分竣工 |
| 7 | 湖州吴兴童装配套产业园建设工程（砂洗城） | 总用地232亩，总建筑面积33万平方米，共设19间砂洗车间、342间印花车间。 | 2015-2017 | 91924 | 30000 | 主体竣工交付 |
| 8 | 吴兴区织里镇童装产业园一期项目 | 总用地面积177601平方米，总建筑面积357426.7平方米（含架空层）。 | 2014-2016 | 101178 | 20000 | 竣工投产 |
| 9 | 中节能环保产业园（一期） | 总用地面244.1亩，建设总建筑面积为169336平方米的中节能绿色环保产业园。 | 2015-2017 | 100000 | 30000 | 主体工程出形象 |
| 10 | 上海精星物流设备有限公司高端物流货架项目 | 总用地330亩，总建筑面积22万平方米，建设高端端物流货架。 | 2016-2017 | 100000 | 20000 | 基础施工 |
| 11 | 浙江飞剑电力器材有限公司年产20万支混凝土管桩生产项目 | 总用地100亩，新建建筑面积6万平方米，形成年产20万支混凝土管桩生产能力。 | 2016-2017 | 25000 | 20000 | 主体工程出形象 |
| 12 | 韩佛化妆品有限公司高端化妆品制造项目 | 总用地面积约40亩，建筑面积4500平方米，形成年产2500吨高端化妆品的生产能力。 | 2016-2017 | 17500 | 10000 | 主体工程出形象 |
| 13 | 湖州云计算产业园发展有限公司智慧云计算产业园项目 | 总用地约100亩，新建总建筑面积10万平方米，形成年产2万件电子产品的生产能力。 | 2016-2017 | 80000 | 20000 | 租赁科创园厂房部分投入使用，新增用地部分基础施工完成 |
| 14 | 浙江永顺车业有限公司年产100万台车架、250万台自行车整车项目 | 建筑面积约167099平方米，形成年产100万台车架、250万台自行车整车的生产能力。 | 2013-2016 | 102000 | 10000 | 竣工投产 |
| 15 | 湖州百成新型汽车电池产业园 | 用地1000亩，新建100条动力电池生产线，形成年产36亿Ah动力电池的生产能力。 | 2016-2017 | 1079300 | 250000 | 一期竣工投产 |
| 16 | 浙江尤夫年产1.8亿平方米中高端灯箱广告材料项目 | 引进具有国际先进水平经编机、剑杆织机等86台，形成年产1.8亿平方米中高端灯箱广告材料的生产能力。 | 2015-2016 | 45730 | 20000 | 竣工投产 |
| 17 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司年产4万吨天花膜项目 | 利用存量土地实施项目，引进具有国际先进水平压延机4台及配套国产空压机、水循环系统等辅助生产设备，形成年产4万吨天花膜的生产能力。 | 2015-2017 | 25880 | 10000 | 主体结构竣工 |
| 18 | 浙江艾荣达健康科技有限公司健康产品生产基地及研发中心建设项目 | 建筑面积7.1万平方米，购置智能焊接机器人、精密注塑机、数控车床、铣床等生产设备，形成年产高档按摩椅10万台、美容小件、按摩器具43万台（套）生产能力。 | 2016-2017 | 44800 | 20000 | 主体厂房完工 |
| 19 | 湖州圣龙汽车动力系统有限公司圣龙汽车零部件项目 | 盘活菱化集团土地，改建部分厂房，生产可变排量发动机油泵、电子双联泵、自动变速箱油泵、地源热泵中央空调等,形成年产300万根汽车凸轮轴、850万件汽车高档精密配件产品的生产能力。 | 2014-2017 | 100000 | 20000 | 部分竣工投产 |
| 20 | 湖州南浔载信亚麻科技有限公司年产3000吨花色高支亚麻纱、2500吨亚麻布项目 | 用地52亩，新建建筑面积48534平方米，新购入自动织布机、自动络筒机、节梳机等设备181台，形成年产3000吨花色高支亚麻纱、2500吨亚麻布的生产能力。 | 2016-2017 | 52000 | 20000 | 主体厂房完工 |
| 21 | 浙江蓝光驱动技术有限公司年产3万台曳引机及1.5万台控制系统项目 | 建筑面积3.8万平方米，新购入控制板检验仪、系统检测仪等设备174台(套)，形成年产3万台曳引机及1.5万台控制系统的生产能力。 | 2015-2017 | 25000 | 10000 | 主体厂房完工 |
| 22 | 湖州中南装饰材料有限公司年产3000万平方米环保型墙纸项目 | 建筑面积6万平方米，新购涂布生产线、印刷压花生产线等设备，形成年产3000万平方米环保型墙纸的生产能力。 | 2014-2016 | 25000 | 10000 | 竣工 |
| 23 | 浙江国富纺织科技有限公司年产1250万米高档新兴提花家纺面料项目 | 建筑面积37330平方米，新购入大提花喷气机、加弹机、整经成套设备等设备137台，形成年产1250万米高档新兴提花家纺面料的生产能力。 | 2015-2017 | 25000 | 10000 | 主体厂房完工 |
| 24 | 湖州东智电梯有限公司年产自动扶梯5000台项目 | 建筑面积3.27万平方米,购置数控加工中心、数控车床、滚齿机等设备，形成年产自动扶梯5000台的生产能力。 | 2015-2017 | 21100 | 10000 | 主体厂房完工 |
| 25 | 浙江欧菱电梯配件有限公司年产5万台（套）电梯门机系统项目 | 建筑面积2.8万平方米，购置油压机、折弯机、剪板机和冲床等设备，形成年产5万台（套）电梯门机系统的生产能力。 | 2015-2017 | 20000 | 10000 | 主体厂房完工 |
| 26 | 湖州牧洋精密制造有限公司年产2000万套变频电机、伺服电机核心部件及500万件汽车配件项目 | 建筑面积4.6万平方米，形成年产2000万套变频电机、伺服电机核心部件及500万件汽车配件的生产能力。 | 2015-2017 | 35000 | 10000 | 主体厂房完工 |
| 27 | 湖州瑞意节能科技有限公司年产40万平方米高档节能门窗套件项目 | 购置铝棒挤压成型线、组装生产线等设备，形成年产40万平方米高档节能门窗套件的生产能力。 | 2016-2017 | 22000 | 10000 | 主体厂房完工 |
| 28 | 浙江南奥电梯有限公司年产5000台整梯项目 | 用地49亩，建筑45730平方米，新增自动扶梯生产线、自动人行道自动生产线等118套生产设备，形成年产5000台整梯的生产能力。 | 2016-2017 | 25000 | 10000 | 主体厂房结顶 |
| 29 | 浙江长城电工科技股有限公司新能源及高效节能电器永线材项目 | 利用原有土地新建14132平方米厂房，购置大拉机、立式高速拉丝漆包机等设备56台套，形成年产28000吨新能源及高效节能电器用线材的生产能力。 | 2016-2017 | 29800 | 12000 | 基建工程完成80% |
| 30 | 湖州达力自动化技术有限公司年产30条动力电池全套生产线项目 | 用地29亩，新建工业园厂房2万平方米，形成年产30条动力电池全套生产线生产能力。 | 2016-2018 | 55000 | 20000 | 主体厂房结顶 |
| 31 | 久盛电气股份有限公司特种电缆制造项目 | 新增用地面积57181平方米，新增建筑面积41475平方米，形成年产3000公里高温合金护套矿物绝缘系列电缆及配套100万件元器件的生产能力。 | 2014-2016 | 30000 | 10000 | 竣工投产 |
| 32 | 永兴特种不锈钢股份有限公司耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目 | 总建筑面积3000平方米，形成年产5年吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢管坯、锻压件、毛管等制品生产能力。 | 2014-2016 | 75000 | 25000 | 竣工投产 |
| 33 | 微宏动力技术中心、膜生产线、电芯材料生产线、电解液生产线、PACK生产线项目(微宏二期) | 新增用地面积68618平方米，新增建筑面积82342平方米，新建年产260MW•h锂电池系统产业化生产线。 | 2015-2016 | 35000 | 15000 | 竣工投产 |
| 34 | 微宏动力年产6.0GWh锂电池系统产业化项目（微宏三期） | 新增用地面积约267亩，购置高速涂布机、压辊机、自动叠片机、自动注液机等国产设备870台(套），项目建成后形成年产6.0GWh锂电池系统的生产能力。 | 2015-2017 | 300000 | 70000 | 主体施工 |
| 35 | 浙江迅鼎半导体材料科技有限公司年产240吨硅乙烷、2000吨硅甲烷半导体材料项目 | 用地600亩，新增建筑面积44万平方米，购置硅烷反应器总成、原料进料系统总成、硅烷分离纯化系统等主要生产设备约63套（台），形成年产240吨硅乙烷、2000吨硅甲烷半导体材料生产能力。 | 2016-2019 | 520000 | 45000 | 主体施工 |
| 36 | 中国航天北斗微电子产业园 | 总用地1500亩，一期占地面积500亩，投资25亿元，主要为北斗移动智能终端（手机）应用信息系统平台，基于北斗卫星通讯、定位技术云计算、大数据应用等。 | 2016-2020 | 1000000 | 20000 | 前期手续办理，一期启动建设 |
| 37 | 浙江特瑞思股份公司生物医药项目 | 建设3万平方米研发大楼，单抗药物生产线（共建设2条），其中包括2个5000L生物反应器。 | 2013-2017 | 650000 | 20000 | 厂房安装设备；研发大楼幕墙安装 |
| 38 | 尔湾医疗科技（湖州）有限公司年产连续皮下植入式血糖监测传感器50万套项目 | 总用地面积约65亩，新增建筑面积4.35万平方米，购置超声波清洗器、除湿器、传感器测试系统1183台，形成年产连续皮下植入式血糖监测传感器50万套生产能力。 | 2015-2018 | 20000 | 10000 | 主体施工 |
| 39 | 浙江北源昊邦生物医药公司抗骨质疏松抗体创新药项目 | 新增用地面积13925平方米，新增建筑面积1.55万平方米，新建年产化药首仿药1亿粒、生物抗体新药2亿粒，分别用于治疗高磷血症和骨质疏松症。 | 2015-2017 | 50000 | 15000 | 主体施工 |
| 40 | 湖州优柏智能科技有限公司优必选机器人产业园 | 总用地面积367亩，形成年产扫地机器人20万台、安防机器人5万台、空气净化机器人5万台的生产能力。 | 2016-2019 | 160000 | 30000 | 主体施工 |
| 41 | 湖州鼎诚环保科技有限公司年产200台（套）大型电厂用氟塑料热交换设备项目 | 总用地面积42亩，新增建筑面积3.65万平方米，购置糊状塑料推出机、热定型烘箱、焊接机等生产设备105台（套），形成年产200台（套）大型电厂用氟塑料热交换设备生产能力。 | 2016-2018 | 20000 | 10000 | 主体施工 |
| 42 | 香飘飘食品股份有限公司新建无菌罐装液体奶茶生产基地及现址固体奶茶生产基地整体搬迁建设项目 | 总用地面积222亩，新增建筑面积约16.3万平方米，形成年产51.04万吨液体奶茶及年产8.88万吨固体奶茶的生产能力。 | 2015-2019 | 35000 | 15000 | 主体施工 |
| 43 | 湖州人新轴承钢管有限公司二期项目 | 购置无氧化球化炉、无氧化退火炉、中频炉、穿孔机、冷轧机、冷拔机等国产设备233台（套），新建年产2亿只高强度精密轴承套圈。 | 2014-2017 | 42000 | 10000 | 主体施工 |
| 44 | 谢德尔有限公司年产5000万套异形紧固件项目 | 总用地面积15亩，新增建筑面积1.16万平方米，购置特殊金属成形中心加工装置、热处理加热炉、浸渍旋转涂复流水线、抛丸机等生产设备51台（套）。形成年产5000万套异形紧固件生产能力。 | 2016-2018 | 12580 | 10000 | 主体施工 |
| 45 | 恩驰汽车公司年产10000辆客车、专用车项目 | 总用地面积约1000亩，新建各类车间及辅助用房总建筑面积约66.7万平方米，投产后达到年产20万台（套）新能源汽车关键零部件及装备的生产能力。 | 2014-2017 | 275000 | 30000 | 部分主体施工，部分试生产 |
| 46 | 湖州格励德驱动系统有限公司年产30万台（套）新能源汽车驱动系统项目 | 新增用地面积约50亩，新增建筑面积约4.35万平方米，形成年产12万台（套）新能源汽车驱动系统的生产能力。 | 2016-2019 | 58000 | 10000 | 主体施工 |
| 47 | 南方睿泰（湖州）实业投资有限公司年产5000万平方米VIP真空绝热板项目 | 一期：利用开发区50亩闲置土地和2万平方米闲置厂房，形成年产1500万平方米真空绝热板的生产能力。二期：扩建年产5000万平方米VIP真空绝热板产品及其配套的附属设施。 | 2016-2019 | 75000 | 10000 | 主体施工 |
| 48 | 联东U谷产业集聚园区项目 | 总用地88441平方米，新增建筑面积约10.62万平方米，主要用于建设以信息技术、精密器械、新能源、节能环保为主导产业的产业综合体项目。 | 2014-2019 | 600000 | 40000 | 二期项目开始建设 |
| 49 | 浙工大膜水中心湖州研究院项目 | 建设膜分离与水处理产业重大、共性问题的研发与成果转化平台，浙江省膜分离与水处理协同创新中心的产业化基地。 | 2016-2018 | 30000 | 10000 | 主体施工 |
| 50 | 浙江东睦科达磁电有限公司年产2万吨高性能软磁金属磁粉芯 | 用地100亩，新增建筑面积80050平方米，形成年产2万吨高性能软磁金属磁粉芯生产能力。 | 2016-2018 | 65000 | 20000 | 完成土建工程50% |
| 51 | 欧诗漫珍珠生物产业园 | 用地300亩，新增建筑面积257971平方米，新增32条护肤品生产流水线，16条保健品生产流水线以及5条珍珠工艺品生产流水线，引进超微细粉碎等设备，年产珍珠深加工产品1亿盒。 | 2015-2017 | 126170 | 40000 | 1号2号厂房竣工投产，总部大楼及观光连廊基本完工 |
| 52 | 浙建集团建筑工业化创新基地 | 用地1158亩，年产13万吨钢结构、20万立方米PC构件及其它预制构件、50万平方米建筑节能门窗、10万平方米幕墙。 | 2014-2020 | 362000 | 20000 | 钢结构项目一期竣工投产，二期开工建设 |
| 53 | 浙江中天建筑产业化有限公司新建中天住宅产业化基地 | 用地400亩，新增建筑面积32.06万平方米，引进国内外先进生产线，年产60万立方米预制混凝土构件。 | 2014-2016 | 130000 | 30000 | 部分竣工 |
| 54 | 浙江大桥油漆有限公司年产35000吨环保型涂料树脂研发生产项目 | 用地138.3亩，新增建筑面积66348平方米，购置反应釜、砂磨机等国产设备，形成年产3.5万吨环保型涂料树脂研发生产能力。 | 2016-2017 | 52291 | 20000 | 厂房完工 |
| 55 | 浙江威原天盛作物科技有限公司年产15000吨环保型生物制剂、2万吨新型肥料、3亿套高阻隔生物制剂包装容器项目 | 用地110亩，新增建筑面积88558平方米，新增卧式砂磨机、高剪切浮化机等设备2501台（套），年产15000吨环保型生物制剂、2万吨新型肥料、3亿套高阻隔生物制剂包装容器。 | 2014-2017 | 44827 | 10000 | 厂房完工，部分设备完成安装 |
| 56 | 湖州天丰电源有限公司新增9亿瓦时锂离子电池生产线建设项目 | 用地63.6亩，总建筑面积7万平方米，购置高速分散机、涂布机、全自动组装线等国产设备，建设年产9亿瓦时锂离子电池生产线。 | 2016-2018 | 64350 | 12000 | 厂房结顶 |
| 57 | 浙江奥加汽车零部件制造有限公司年产60万台套高压燃油喷射管项目 | 用地30亩，新增建筑面积2.7万平方米，引进数控切割机、数控倒角机、超声波清洗机等国内外设备149台（套），形成年产60万台套高压燃油喷射管的生产能力。 | 2016-2017 | 15250 | 10000 | 主体完工 |
| 58 | 浙江中特智能装备股份有限公司年产2000套智能化系列染整设备项目 | 用地100亩，新增建筑面积8.2万平方米，购置全自动等离子环缝焊机、全自动等离子纵缝焊机等设备206台（套），年产2000套智能化系列染整设备、2000吨锅炉部件、400台压力容器。 | 2015-2016 | 62000 | 20000 | 竣工 |
| 59 | 浙江弘道机器制造有限公司年产1000台套AGVS系统集成设备及50台套1000KG烟草制丝生产线设备项目 | 用地85亩，新增建筑面积7万平方米，购置逆变等离子切割机、龙门式加工中心、数显万能摇臂铣床等设备，年产1000台套AGVS系统集成设备及50台套1000千克烟草制丝生产线设备。 | 2016-2017 | 52500 | 20000 | 土建基本完工 |
| 60 | 浙江顺得机械有限公司年产6000台（套）工程机械及农用机械配套件项目 | 用地60亩，新增建筑面积5.2万平方米，购置自动化涂装线、机器人焊机、激光切割机、折弯机等设备，形成年产6000台（套）工程机械及农用机械配套件生产能力。 | 2015-2016 | 21600 | 10000 | 竣工 |
| 61 | 浙江新市油脂股份有限公司60万吨/年油料综合利用项目 | 用地200亩，新增建筑面积166217平方米，购置自清式离心机、菜籽油精炼成套设备、膨化机等国内外设备，建设年产60万吨油料综合利用项目。 | 2016-2018 | 82879 | 20000 | 主体建设 |
| 62 | 浙江和顺塑业有限公司年产24000吨双向拉伸聚酯薄膜生产线项目 | 用地60.5亩，新增建筑面积5.3万平方米，购置挤出机、计量泵、模头、铸片系统、纵向拉伸机等国内外设备,建设年产24000吨双向拉伸聚酯薄膜生产线。 | 2016-2017 | 33358 | 12000 | 一期竣工投产 |
| 63 | 浙江伊卡新能源汽车有限公司年产10万箱电动汽车用动力电池组项目 | 用地160亩，总建筑面积12.8万平方米，形成年产10万箱电动汽车用动力电池组的生产能力。 | 2016-2018 | 52500 | 12000 | 完成厂房改造 |
| 64 | 桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司年产60万吨差别化纤维涤纶长丝项目(三期） | 总用地约470亩，建造厂房及辅助用房38万平方米，形成年产60万吨差别化纤维涤纶长丝生产能力。 | 2016-2018 | 300000 | 100000 | 厂房建设 |
| 65 | 浙江超威创元实业有限公司锂离子电池项目 | 企业拟租赁超威电源有限公司闲置厂房及辅助用房3.2万平方米，年新增260MWH锂离子动力电池、年产900兆瓦时电动自行车锂离子电池。 | 2016-2017 | 45000 | 20000 | 厂房主体施工 |
| 66 | 长兴旗滨低辐射镀膜玻璃生产线项目 | 总用地约422亩，新建厂房及辅助用房35万平方米，异地搬迁升级改造2×600吨/日在线低辐射镀膜玻璃生产线。 | 2015-2017 | 104146 | 25000 | 部分竣工投产 |
| 67 | 长兴鲁茨机械有限公司年产100万吨智能电动工具生产项目 | 总用地约92亩，建造厂房及辅助用房8万平方米，形成年产100万吨智能电动工具生产能力。 | 2016-2017 | 30000 | 12000 | 厂房主体施工 |
| 68 | 浙江江森自控电池有限公司新增年产190万只AGM电池扩建项目 | 总用地约60亩，建造厂房及辅助用房4.8万平方米，形成年产190万只AGM电池生产能力。 | 2016-2017 | 60000 | 25000 | 厂房主体施工、设备购置 |
| 69 | 浙江诺力机械股份有限公司四期项目 | 总用地约200亩，新建生产厂房61668平方米，建设技术研发中心，新增年产2.2万台节能型电动工业车辆建设。 | 2016-2018 | 24469 | 12000 | 厂房建设 |
| 70 | 长兴光普太阳能科技项目 | 总用地约48亩，新建厂房及辅助用房3.8万平方米，形成年产100兆瓦太阳能电池片和200兆瓦组件生产能力。 | 2015-2017 | 52917 | 20000 | 设备安装 |
| 71 | 长兴中山化工环保制剂项目 | 总用地约400亩，新建厂房及辅助用房32万平方米，年产PLC控制的全自动化环保制剂10万吨。 | 2016-2017 | 80000 | 20000 | 一期主体厂房建设 |
| 72 | 湖州优全护理用品科技有限公司优全护理用品项目 | 总用地约70亩，建造厂房及辅助用房5.6万平方米，年产8亿片尿不湿、500万包湿巾。 | 2016-2017 | 30000 | 10000 | 设备购置 |
| 73 | 安吉护童家具年产50万套儿童健康桌椅生产线项目 | 用地面积30亩，新建生产厂房、办公及生活综合用房等合计建筑面积2.65万平方米，建设年产50万套儿童健康桌椅生产线。 | 2015-2016 | 15000 | 13000 | 竣工投产 |
| 74 | 中策橡胶有限公司（安吉）年产200万条全钢载重子午轮胎等及橡胶制品生产线迁（扩）建项目 | 用地面积1273.66亩，新建生产厂房、办公及综合用房合计建筑面积1018950平方米，新增设备2659台套，建设年产200万条全钢载重子午轮胎等及橡胶制品生产线。 | 2014-2018 | 410000 | 30000 | 四号车间竣工 |
| 75 | 安吉路联装饰年产6000万平方米PVC装饰材料生产线技术改造项目 | 用地面积55.8亩，厂房面积7618平方米，新增建筑面积38622平方米，建设年产6000万平方米PVC装饰材料生产线。 | 2015-2016 | 55000 | 30000 | 竣工投产 |
| 76 | 浙江华丰纸业科技有限公司年产7.5万吨烟草产品配套用纸项目 | 用地面积250亩，新建生产厂房、办公及生活综合用房等合计建筑面积20万平方米，年产7.5万吨烟草产品配套用纸。 | 2015-2017 | 178134 | 50000 | 土建全部完成、部分投产 |
| 77 | 浙江洁美电子新材料有限公司年产6万吨片式电子元器件封装薄型载体纸带生产线项目 | 用地面积140亩，新建生产厂房、办公及生活综合用房等合计建筑面积112231平方米，建设年产6万吨片式电子元器件封装薄型载体纸带生产线。 | 2015-2017 | 35000 | 18000 | 一期厂房竣工 |
| 78 | 洁美光电年产20000万平方米TFT-LCD(LED)光学膜项目 | 用地面积99亩，新建生产厂房、办公及生活综合用房等合计建筑面积87964平方米，年产20000万平方米TFT-LCD(LED)光学膜。 | 2014-2016 | 60000 | 25000 | 竣工投产 |
| 79 | 颐达纺织年产2000万平方米家具（饰）高档面料、120万件转椅五金配件生产线项目 | 用地面积33亩，新建生产厂房25741平方米，办公及生活综合用房1554平方米，新增设备211套，建设年产2000万平方米家具（饰）高档面料、120万件转椅五金配件生产线。 | 2016-2016 | 13000 | 13000 | 竣工投产 |
| 80 | 欧科新材料年产1.25亿米PVC新型装饰膜生产线项目 | 用地面积55亩，生产厂房、办公及生活综合用房等合计新建生产厂房3.5万平方米，建设年产1.25亿米PVC新型装饰膜生产线。 | 2016-2016 | 15000 | 15000 | 竣工投产 |
| 81 | 宏途管业年产15000千米复合碳纤维线芯项目 | 用地面积约30亩，在孝源街道南花冲区块兴建一个集产品试验研发、产业化生产等功能于一体的综合性厂房，计容面积约2.8万平方米，建设年产1.5万千米复合碳纤维线芯。 | 2015-2017 | 12000 | 8500 | 完成主体工程90% |
| 82 | 宝立重工年产8000吨柴油机及电机机械零配件生产线项目 | 用地面积34.6亩，新建生产厂房、办公及生活综合用房3300平方米，合计建筑面积2.8万平方米，新增设备71套，建设年产8000吨柴油机及电机机械零配件生产线。 | 2016-2017 | 10000 | 8500 | 完成主体工程,部分设备安装 |
| 83 | 大众电梯有限公司年产15000台整梯、5000套立体停车库及20000套电梯配件项目 | 新建建筑面积12万平方米，形成年产15000台整梯、5000套立体停车库及20000套电梯配件的生产能力。 | 2014-2016 | 68000 | 1000 | 竣工投产 |
| 84 | 浙江美拓实业有限公司年产各类环保节能、资源综合利用与尾气处理成套装备2500台（套）项目 | 用地100亩，新增建筑面积8万平方米，引进各类设备56台（套），年产各类环保节能、资源综合利用与尾气处理成套装备2500台（套）。 | 2012-2016 | 32000 | 5000 | 一期竣工 |
| 85 | 浙江朗奥物流科技有限公司物流科技项目 | 总用地约50亩，新建总建筑面积3万平方米，年产100台（套）全自动作业分配器、智能化输送机、全信息收件作业台。 | 2014-2016 | 50000 | 1000 | 项目部分竣工 |
| 86 | 德玛克（长兴）机械有限公司年产50套智能高速节能型PET饮料包装生产设备建设项目 | 总用地约85亩，建造厂房及辅助用房37453平方米，形成年产50套智能高速节能型PET饮料包装生产设备。 | 2014-2016 | 35000 | 5000 | 1号厂房投产，2号厂房主体建设，设备安装 |
| 87 | 浙江运利电缆有限公司高铁机车及轮船专用电缆生产线项目 | 总用地面积50亩，新建总建筑面积约2.8万平方米，建设年产2.1万公里高铁机车专用电缆及6公里轮船专用电缆生产线。 | 2014-2016 | 20000 | 1500 | 主体竣工 |
| 88 | 东风日产（风神物流）产业基地项目 | 总用地400亩，采用全自动设备建立企业物流研究院、汽车精品配件生产、交易中心和仓储物流中心。 | 2014-2016 | 100000 | 1000 | 部分竣工投产 |
| 89 | 浙江核力欣健年产微生态片剂2亿片、化药首仿药胶囊1亿粒、乳清蛋白粉100吨项目 | 总建筑面积4.8万平方米，年产微生态片剂2亿片、化药首仿药胶囊1亿粒、乳清蛋白粉100吨。 | 2014-2017 | 50000 | 10000 | 主体竣工 |
| 90 | 北京恒基伟业投资发展有限公司年产800兆瓦超薄晶体硅太阳能电池项目 | 一期工程建设4条共160兆瓦超薄晶体硅太阳能生产线；二期工程建设16条生产线，实现640兆瓦的产能。 | 2013-2016 | 250000 | 3000 | 设备安装 |
| 91 | 浙江久立材科核电用GH690合金研发及产业化应用项目 | 总建筑面积2万平方米，引进皮尔格高速金属断面成型机、无心砂带抛光机等进口设备14台（套），年产1110吨替代进口核电用GH690合金。 | 2014-2016 | 40352 | 2000 | 竣工 |
| 92 | 湖州新晶科技有限公司年产5000吨高纯氮源和15000吨电子级超高纯氨水项目 | 总用地12亩，新建建筑面积8000平方米，采用国际先进的光电子级超高纯氮源制取设备、分析设备、冲装设备等20套，年产5000吨高纯氮源和15000吨电子级高纯氨水。 | 2015-2016 | 12500 | 3000 | 竣工投产 |
| 93 | 浙江天能电源材料有限公司年回收30万吨废铅酸蓄电池清洁化再生技术改造项目 | 总用地约200亩，建造厂房及辅助用房16万平方米，年回收处理30万吨废铅酸蓄电池。 | 2015-2016 | 17200 | 5000 | 部分设备安装调试 |
| (二) | 现代服务业项目 | 70 |  | 13077666 | 1531000 |  |
| 1 | 南太湖旅游综合体 | 总建筑面积约26万平方米，主要建设以大型主题游乐公园、特色商业街区、电影文化广场、度假酒店集群和商务创意创智园等为主要内容的国际级文化旅游项目。 | 2013-2017 | 350000 | 20000 | 水公园完工 |
| 2 | 长田漾湿地景区建设工程 | 建筑面积约4.5万平方米，水体面积约145万平方米，绿化面积100万平方米；细化为南北两片和十一个功能区，逐步将其建设具有生态保育、生物科普、文化展示、休闲体验功能的国家一流生态湿地公园。 | 2015-2017 | 83360 | 15000 | 完成景区核心区域内的土地流转、征地、居民转移、农房改造等政策处理；结合PPP项目进行景区北主入口施工建设，部分节点污水管网及驳岸建设基本完成 |
| 3 | 拉风影视城 | 总用地面积约110亩，总建筑面积达2万平方米，主要打造集剧本创作、影视剧拍摄、制作、人才培养、影视总部经济、影视节会和观光旅游于一体的综合性影视基地。 | 2015-2016 | 13000 | 13000 | 影视城完工 |
| 4 | 红木房精品主题酒店 | 总用地面积8498平方米，建筑面积6201.45平方米，建设以中式风格红木为主题、集住宿餐饮为一体的精品度假酒店。 | 2015-2016 | 12000 | 12000 | 酒店完工开业 |
| 5 | 昌晨公寓式酒店 | 总用地面积5000平方米，总建筑面积8700平方米，客房数100余间的特色酒店。 | 2016-2017 | 10000 | 7000 | 建筑主体竣工 |
| 6 | 湖州万达广场项目 | 用地约75亩，新建总建筑面积14万平方米，主要包括建设影院、儿童娱乐、超市、电玩、餐饮商铺等。 | 2015-2017 | 201000 | 150000 | 主体基本竣工 |
| 7 | 湖州达多大都汇商贸综合体项目 | 总建筑面积114063平方米，建设集商业、酒店、娱乐等为一体的商贸综合体。 | 2014-2016 | 133500 | 20000 | 项目基本竣工 |
| 8 | 富力城商业综合体项目 | 总建筑面积13万平方米，建成后将引进现代商务金融、高端体验式商业以及大型购物中心等业态，着力打造集高端商务配套、金融服务、休闲娱乐、便利购物等为一体的现代商业中心。 | 2016-2017 | 50000 | 20000 | 主体建筑结顶 |
| 9 | 吴兴区莫干山大青川旅游综合体项目 | 总建设用地（旅游、商住用地）约1000亩，打造莫干山老虎潭下游休闲观光、度假养身、精致农业、森林运动的旅游综合体。 | 2016-2019 | 200000 | 20000 | 道路建设，景观配套建设 |
| 10 | 知了国际帐篷露营地项目 | 建设帐篷酒店、帐篷露营、房车基地、户外俱乐部、户外品牌发布地、竹林马场、亲子体验、露天剧场、竹艺创意设计基地、休闲茶座、竹林餐厅、竹林泳池等。 | 2015-2018 | 200000 | 30000 | 房车基地，露营区域、户外俱乐部等初步成型 |
| 11 | 吴兴永辉城市生活广场 | 占地面积100亩，建筑面积15万平方米，打造集居住、购物中心、餐饮美食中心、休闲娱乐中心、SOHO办公为一体的城市综合体。 | 2016-2019 | 160000 | 25000 | 主体出形象 |
| 12 | 吴兴埭溪九天谷（浙北生态观光园） | 总用地约300亩，主要建设综合性管理大楼、观光休闲景点，生态种植园区等。 | 2015-2020 | 50000 | 10000 | 园区出形象 |
| 13 | 中国（湖州）丝绸小镇 | 核心区规划面积6.38平方公里，以文化、休闲、旅游为延伸配套，设绸小镇的西山漾中央景观轴；两条丝路环、小镇主干道路桥梁组成的交通环；丝绸企业运营研发区、丝绸时尚会展交易区、丝绸文化创意体验区、丝绸休闲旅游养生区。 | 2014-2018 | 510000 | 15000 | 景观配套基本完成 |
| 14 | 湖州市吴兴区妙西镇霞幕山景区基础设施建设工程 | 总占地约500亩，主要包括建设景区道路23.4公里，修复古道约20公里。 | 2015-2018 | 80000 | 5000 | 古道修复完成，开始修复古村落 |
| 15 | 南浔国际香草园旅游度假项目 | 项目由生态观光园、养生度假区、极限运动区、花海婚庆区、精品商业街等板块组成，打造长三角地区大型复合旅游度假类标杆。 | 2015-2020 | 600000 | 20000 | 启动生态观光园、极限运动区、花海婚庆区等区块建设 |
| 16 | 苕溪渔隐•荻港文化艺术产业集聚区 | 该项目新征土地200亩，用于建设艺术名人俱乐部、耕读书院、传统文化艺术部落、养生度假中心等内容总建筑面积约18万平方米。 | 2015-2020 | 65000 | 10000 | 完成部分道路等基础设施建设 |
| 17 | 浙商回归总部经济园 | 总建筑面积约18.5万平方米，为回归浙商提供集产品展示、创意研发等功能为一体的总部园。 | 2013-2017 | 114000 | 20000 | 二期主体工程完成 |
| 18 | 嘉凯城·名镇天下双林城市客厅 | 占地30亩，建筑面积25852平方米，建造超市、零售商铺、影院、大型餐饮为主的商贸综合体。 | 2016-2017 | 40000 | 20000 | 主体工程结顶 |
| 19 | 南浔区练市镇东方财富广场 | 建设影院、住宿、餐饮等于一体的商贸综合体，商业、办公面积约为2.9万平方米。 | 2016-2017 | 32000 | 10000 | 主体工程结顶 |
| 20 | 君澜南浔古镇度假酒店 | 按五星级标准改建客房220间及配套设施建设，建筑面积约2.4万平方米。 | 2016-2017 | 35000 | 10000 | 主体工程结顶 |
| 21 | 中国联通浙江德清数据中心建设工程 | 用地71.9亩，新增建筑面积4.98万平方米，规模约IDC机架服务器5052个，主要设备有IDC机架服务器、高低压配电设备、水冷空调系统、高频UPS等。 | 2015-2017 | 205000 | 40000 | 完成土建工程量60% |
| 22 | 莫干山国际旅游度假区项目 | 建设度假区、精品民宿、旅游集散中心、莫干山集镇改造、户外运动基地等项目。 | 2010-2020 | 300000 | 60000 | 旅游集散中心、裸心堡、久祺、木竹坞等项目建设 |
| 23 | 德微淡竹软件园一期 | 用地190亩，新增建筑面积131573平方米，建成后从事微软云计算平台软件产品开发及服务。 | 2014-2017 | 82483 | 12000 | 一期竣工，二期完成工程量50% |
| 24 | 德清县木皮集散中心 | 用地300亩，新增建筑面积24万平方米，建设木皮特色专业市场及加工基地。 | 2016-2018 | 59750 | 20000 | 完成一期工程量80% |
| 25 | 浙江省地理信息产业园 | 一期占地507亩，规划建筑面积98万平方米。 | 2013-2017 | 500000 | 90000 | 芯片科技大楼、中渔产业大楼等竣工投用，联合国论坛会址、地理信息创业园等项目主体建设 |
| 26 | 古婚俗文化街项目 | 总用地550亩，建设用地50亩，新增建筑面积2.5万平方米，建设41幢风格迥异的古民居建筑及博物馆，挖掘蠡山村落文化，发展旅游观光。 | 2016-2018 | 58000 | 20000 | 完成古婚俗一条街 |
| 27 | TCLO2O电子商务平台项目 | 总用地265亩，新增建筑面积21.2万平方米，年配送各类白色家电产品15万台。 | 2016-2018 | 70000 | 15000 | 开工建设 |
| 28 | 久祺国际骑行营 | 总用地约740亩，其中建设用地约47亩，总建筑面积约为3万平方米，打造一个专业级骑行运动和莫干山文化休闲相结合的综合生态度假区。 | 2016-2018 | 58700 | 10000 | 一期酒店完成工程量60%，赛道完工 |
| 29 | 太湖龙之梦乐园项目 | 总用地约2000亩，建设星级酒店群、野生动物园、植物园、观光农业、大型游乐运动设施及相关产业配套。 | 2016-2020 | 2000000 | 100000 | 完成土地调规、方案设计、项目主体启动建设 |
| 30 | 长兴图影旅游度假区美合房车营地项目 | 总用地约145亩，总建筑面积约6.5万平方米，建设房车营地接待中心、康体中心、度假酒店、旅游地产等内容。 | 2015-2017 | 50000 | 15000 | 营地及酒店结顶，旅游地产主体建设 |
| 31 | 浙江颐和商贸会展项目 | 总用地约255亩，总建筑面积约21.5万平方米，建设会议会展中心，旅游商贸、商务楼等。 | 2013-2017 | 280000 | 30000 | 酒店、会展中心、旅游房产项目施工 |
| 32 | 长兴中科五金机电项目 | 一期占地面积53377平方米，建筑面积92788.89平方米。 | 2016-2017 | 80000 | 38000 | 主体建设 |
| 33 | 安吉通航产业基地 | 建造飞行服务区、展示销售中心、航展中心机库、飞行驾照培训中心、航空俱乐部会所、驻场企业商务楼总建筑面积5万平方米，并购置各类飞行器、航材以及飞行设备设施等。 | 2015-2018 | 132000 | 15000 | 培训学校、航空俱乐部和机场配套设施完成 |
| 34 | 安吉天使乐园休闲度假园区项目 | 动漫公园、文化创意园、配套度假酒店及新农村建设等，项目总开发面积5平方公里，总建筑面积35万平方米。 | 2013-2020 | 850000 | 70000 | 小镇酒店工程竣工并投入使用；完成禹山坞河道建设工作；完成三角商业中心建设，茶园梦涧谷项目启动 |
| 35 | 上影安吉新奇世界影视文化产业基地 | 新建影视拍摄外景地、影视制作中心、电影博物馆、影视会议中心、影视教育学院、特色主题商业街、配套接待酒店等总建筑面积10万平方米。 | 2015-2018 | 355000 | 50000 | 影视外景基地（法门寺区块）完成主体工程量的60%，影视学院区块完成征地拆迁，完成主体基础工程 |
| 36 | 安吉五峰山运动休闲度假区建设项目 | 总建设用地165亩，总建筑面积13万平方米，建设体育运动场馆及室外体育设施、体育配套接待中心、运动员度假公寓、体育创意产业园等为一体的运动休闲度假区。 | 2015-2019 | 80000 | 10000 | 完成体育场馆主体工程的70%，山地人居一期完成 |
| 37 | 港中旅（安吉）灵峰旅游综合体建设项目 | 总开发面积1380亩，打造以竹文化和美丽乡村为主题，集精品度假酒店、会议会展中心、特色商业街、温泉基地、山地人居等为一体的休闲养生度假示范区。 | 2014-2019 | 200000 | 20000 | 酒店竣工投入运营，商业街一期完成，山地人居一期完成 |
| 38 | 安吉三特田野牧歌旅游综合体建设项目 | 总开发面积约850亩，包括主题精品酒店、乐活养生社区、部落养老公寓、禅境竹海公园、禅境养生园、农业观光园等。 | 2015-2018 | 115000 | 20000 | 精品酒店和养老公寓一期完成主体，农业观光园完成建设 |
| 39 | 湖州省级现代物流装备高新技术产业园区现代物流装备技术研究创业中心建设项目 | 项目占地54亩，新建36万平方米，集聚、孵化现代物流装备产业企业，重点研发仓储物流装备、输送物流装备、装卸物流装备、智能化系统集成等技术。 | 2014-2017 | 82000 | 20000 | 高层结顶 |
| 40 | 浙江德清升华临杭物流有限公司德清临杭物流园区Ⅱ区工程项目 | 用地1888亩，新增建筑面积90万平方米，建设主要包括钢材物流功能区、有色金属物流功能区、通用仓储物流功能区、货运配载物流功能区、航运服务功能区、物流商务及配套功能区、公用码头作业区和社会停车功能区等。 | 2012-2017 | 271423 | 15000 | 码头作业区竣工投产，货运场站二期开工建设 |
| 41 | 德清港国际物流园二期 | 用地367亩，建设保税物流区、流通加工区、商贸交易区等三大功能区块，为公用码头配套。 | 2016-2018 | 62000 | 15000 | 开工建设 |
| 42 | 普洛斯德清新安物流产业园 | 用地200亩，新建仓储用房16万平方米，建设普洛斯国际化标准物流仓储设施，集仓储、分拨、结算和办公为一体。 | 2015-2017 | 55800 | 12000 | 一期完工 |
| 43 | 湖州市农产品物流集散中心项目一期 | 总用地约900亩，建设集交易、运输、配送、加工、储藏等功能于一体的大型现代化农副产品物流集散中心。 | 2016-2019 | 220000 | 8000 | 开工建设 |
| 44 | 江苏润恒集团湖州食品冷链物流项目 | 计划用地约1170亩，建造成为华东地区最大的现代化冷藏中心、大型智能型现代化电子物流中心、展示展览交易中心。 | 2016-2019 | 500000 | 15000 | 回填土方，地质勘探，主体建筑全面动工 |
| 45 | 渤海现代物流商品交易所（华东）总交割、管理中心 | 总用地约430亩，总建筑面积约24.5万平方米，规划建设五大功能区：工业品区、行政办公区、农副产品仓储区、轻工材料区和生活区。 | 2014-2019 | 108000 | 15000 | 轻工材料区4幢单体施工，农副产品仓储区建设 |
| 46 | 长兴越兴物流仓储中心项目 | 总用地约43.6亩，建设仓储办公总面积1.4万平方米。 | 2016-2016 | 13000 | 13000 | 竣工运营 |
| 47 | 浙江新农都长兴农产品物流中心项目 | 总用地约392亩，总建筑面积28万平方米，内设农产品交易市场及相关市场配套。 | 2014-2017 | 100000 | 30000 | 主体竣工 |
| 48 | 长兴南方物流输送带项目 | 总用地约13亩，建设年输送能力为1050万吨熟料的长胶带输送及仓储系统。 | 2016-2017 | 69000 | 20000 | 主体建设 |
| 49 | 长兴综合物流园区码头项目 | 总用地约583.4亩，建设10个500吨多用途泊位，占地岸线907米。 | 2016-2018 | 100000 | 20000 | 完成土地等前期筹备工作 |
| 50 | 超威区域物流车项目 | 总用地约262亩，建造厂房及辅助用房21万平方米，年产10万台区域物流车。 | 2016-2019 | 300000 | 12000 | 主体厂房建设 |
| 51 | 中国物流浙江（安吉）现代物流园 | 新建集仓储、中转、交易展示、信息化管理为一体的大型综合物流园区，总用地面积257亩，总建筑面积22.8万平方米。 | 2015-2018 | 95000 | 23000 | 一期主体工程结顶 |
| 52 | 湖州南浔嘉达物流园建设项目 | 总建筑面积11.7万平方米，配置先进高科技包装生产线、重型叉车、高位叉车、产品整理机等设备110台。 | 2016-2017 | 63000 | 1000 | 完成项目前期，力争开工建设 |
| 53 | 浙北现代旅游城（二期） | 用地约50亩，打造集旅游集散、旅游购物、参观游览、休闲娱乐、智慧旅游、特色餐饮、商务会谈和高铁旅游于一体的现代化城市旅游综合体。 | 2015-2019 | 78000 | 8000 | 完成项目桩基工程、地下室及主体建筑1/3施工量 |
| 54 | 湖州旅游公共服务集散中心（湖州旅游大厦） | 建设用地面积14.1亩，打造成为一个集旅游集散、信息咨询、旅游参观培训、旅行社超市、旅游商品展销等于一体的综合性旅游公共服务平台。 | 2015-2017 | 31000 | 5000 | 完成项目裙房及主楼1/2施工量 |
| 55 | 湖州雨润现代商业有限公司城市综合体项目 | 总用地面积约130亩，新增建筑面积约32万平方米，主要建设购物商场、四星级酒店等。 | 2014-2017 | 149000 | 40000 | 主体施工 |
| 56 | 湖州万汇广场建设大型城市综合体 | 总用地面积39365平方米，总建筑面积19万平方米，建设大型城市综合体。 | 2016-2019 | 100000 | 40000 | 主体施工 |
| 57 | 亿丰三期家居装饰城商业用房 | 建设家居装饰城商业用房，总建筑面积85241平方米。 | 2016-2019 | 60000 | 30000 | 主体施工 |
| 58 | 龙溪翡翠城市商贸综合体 | 总建筑面积42.6万平方米，包括购物广场、高档公寓式酒店、休闲娱乐等。 | 2012-2016 | 322500 | 22500 | 室外配套工程 |
| 59 | 长兴万益欢乐水岸项目 | 总用地约272亩，总建筑面积约29万平方米，打造成集休闲、文化、购物、居住等业态为一体的大型综合体。 | 2016-2018 | 180000 | 30000 | 主体施工 |
| 60 | 橙天地文化项目 | 总用地约46.66亩，总建筑面积33594平方米，建设现代化全数字30厅航母级影城及与电影事业所衍生的包括主题文化中心、儿童体验中心等相关业态。 | 2016-2018 | 50000 | 15000 | 主体施工 |
| 61 | 长兴仙山湖湿地环境整治及配套工程 | 总用地约560亩，建设道路26.3公里，桥梁10座，湖岸线整治12公里，水面疏浚8公里，清淤面积26.4万平方米。 | 2012-2016 | 83000 | 1500 | 完成仙山至庆丰段道路 |
| 62 | 浙商论坛建设项目 | 主要建设文化交流展示中心、休闲度假中心、浙商论坛会所、老年养生中心及生态农业观光设施等。 | 2013-2017 | 80000 | 5000 | 悦榕庄酒店精装基本完成；桃源一号土建完成；度假别墅桂竹园二期完成 |
| 63 | 长兴雨润中央广场综合体项目 | 总用地约200亩，总建筑面积144327平方米，建设集高端百货、国际商业街区、特色餐饮、国际电影院线、游乐休闲、主题乐园（梦工厂元素），高档写字楼等配套设施于一体的城市综合体。 | 2013-2016 | 200000 | 5000 | 一期交付使用 |
| 64 | 湖州市南浔区金融服务中心项目 | 总建筑面积61750平方米，建设银行业服务、保险业服务、小额贷款服务、金融信息交汇等于一体的金融服务中心。 | 2012-2016 | 38000 | 1000 | 竣工 |
| 65 | 安吉美颂旅游度假中心建设项目 | 打造集全数字化影城主题公园、休闲商业街区、文化商务度假酒店等为一体的文化休闲项目。 | 2014-2017 | 97150 | 3000 | 三期主体工程开工建设 |
| 66 | 湖州市西塞山生态保护区建设项目 | 总占地面积约1000亩，打造旅游、休闲、观光、度假、教育文化等功能为一体的综合性生态旅游景区。 | 2015-2017 | 300000 | 5000 | 保护区内道路完工，部分房子主体施工 |
| 67 | 湖州南浔广弘新天地商业会展中心建设项目 | 总建筑面积约36万平方米，建设包括商贸市场、会展中心、商务酒店、高级休闲健身会所、绿化广场、大型停车场等于一体的高档商业中心。 | 2014-2017 | 250000 | 1000 | 主体施工 |
| 68 | 中汽零长兴汽车产业博览中心建设项目 | 总用地约78亩，总建筑面积15.58万平方米，建设国际汽车金融大厦、中汽零检测大厦、中汽零汽车大厦以及配套设施。 | 2014-2017 | 200000 | 2000 | 根据企业入驻情况，完成部分装修 |
| 69 | 长兴县弁山药师文化园项目 | 总用地约450亩，主要内容为药师佛主题区、文化体验区、佛医药养生区、休闲体验区、养老地产等。 | 2015-2019 | 380000 | 5000 | 主体施工 |
| 70 | 安吉深溪大石浪旅游度假区建设项目 | 建设一个石浪科普体验区与山地运动休闲区为一体的旅游度假区。 | 2014-2017 | 25000 | 6000 | 完成索道和滑雪场建设 |
| (三) | 现代农业项目 | 5 |  | 771500 | 50000 |  |
| 1 | 森赫大运河现代农业示范园 | 租赁土地约520亩，打造“一环三区八园”的现代生态农业示范园区，建设农业科技创新示范区、蚕桑文化体验区、芳香花卉与水产养殖生态区。 | 2015-2017 | 32000 | 10000 | 完成蔬果精品园、景观草本花卉园建设 |
| 2 | 安吉远洲长三角绿色食品产业基地 | 建设包括绿色农业示范基地板块、养生养老板块、旅游观光自然村落等多个功能区块为一体的绿色食品产业基地。 | 2014-2019 | 200000 | 20000 | 农业园区完成二期种植和加工配套一期，旅游板块启动建设，高端养老一期主体工程启动建设 |
| 3 | 湖州国际乡村旅游度假精品示范区 | 规划范围约10平方公里，建设用地约2000亩，打造融景点游览、休闲度假、养生养老、商业会展、文化体验、宗教研修、风情小镇以及配套度假设施等于一体的国际化旅游产业集聚区。 | 2016-2025 | 500000 | 15000 | 完成度假精品示范区主干道1/2施工量 |
| 4 | 安吉环笔架山都市休闲农业园项目 | 用地面积150亩，建设粮食、蚕桑、茶叶、水产、畜禽、蔬菜、苗木等7个万亩主导产业示范区、1个农产品加工服务区，4个千亩休闲观光农业区。 | 2013-2019 | 24500 | 2000 | 基本完工 |
| 5 | 湖州长兴绿野仙踪生态农林精品园项目 | 承包用地600亩，建设包括绿野区和仙踪区，绿野区是设施农林业及高科技生态农林业展示、推广、青少年农业实践基地及采摘体验区；仙踪区将艺术农业展示与农林休闲观光结合，包括个性绿道、休闲广场、生态景观等。 | 2014-2016 | 15000 | 3000 | 完善一期功能配套，完成二期休闲木屋、专家楼、实验楼、茶博研讨吧等建设 |
| 二 | 重大基础设施项目 | 107 |  | 12596564 | 2401316 |  |
| (一) | 交通项目 | 21 |  | 4101980 | 716000 |  |
| 1 | 商合杭铁路浙江段 | 高速客运专线51.5公里，浙皖省界（广德）－湖州南站。 | 2015-2020 | 775000 | 120000 | 年底全部交地，并完成全部拆迁工作（湖州金洲管道等特殊地段企业搬迁除外） |
| 2 | 杭宁高速公路(浙江段)改扩建工程 | 高速公路拓宽86公里。 | 2016-2019 | 265000 | 30000 | 启动征迁，路基桥涵完成20% |
| 3 | 104国道湖州五一大桥改建工程 | 建设高架桥2.1公里。 | 2014-2018 | 74416 | 20000 | 西半幅桥建成 |
| 4 | 申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段 | 高速公路48.6公里。 | 2015-2020 | 763561 | 150000 | 启动征迁，路基桥涵完成20%、隧道完成10% |
| 5 | 京杭运河(浙江段)三级航道整治湖州段 | 新建和改造三级航道44公里。 | 2016-2018 | 178600 | 35000 | 征迁，桥梁下部结构、护岸完成20% |
| 6 | 长湖申线航道西延工程 | 新建和改造三、四级航道66.55公里。 | 2016-2019 | 210678 | 10000 | 铁路桥施工 |
| 7 | 申苏浙皖至练杭高速公路连接线工程 | 主线全长约25.4公里，按一级公路标准建设，双向六车道，路基宽度32米。 | 2016-2018 | 180000 | 20000 | 开工建设 |
| 8 | 南浔区美丽乡村路建设 | 屯圩-横街、墙莫线-向阳村、湖盐线-思溪村等路。 | 2015-2017 | 160600 | 35000 | 屯圩-横街道路建设完成，湖盐线-思溪村建设完成，其他道路加快实施 |
| 9 | 南浔至含山（南浔至姚庄段）公路改建工程 | 按二级公路标准建设，路线全长约15.58公里。 | 2016-2018 | 40000 | 10000 | 开工建设 |
| 10 | 杭长高速公路北延工程 | 总用地约3604亩，路线全长30.2公里；全线设大桥3336米/9座，枢纽互通1处 | 2014-2017 | 400000 | 120000 | 主体施工 |
| 11 | 杭长高速公路天子湖互通工程 | 用地面积180亩，新建高速互通一座及其配套设施。 | 2015-2016 | 15000 | 8000 | 全面竣工 |
| 12 | 318国道改线工程南浔段及绿化景观工程 | 按一级公路标准建设，中心城区宽度48.5米，全长约27.8公里；绿化景观工程，全长约26公里。 | 2012-2017 | 247000 | 37000 | 路面工程基本完成 |
| 13 | 104国道德清段改建工程 | 一级公路19.9公里，双向6车道，其中高架桥路段长4.95公里。 | 2015-2019 | 256503 | 10000 | 路基、路面施工 |
| 14 | 09省道德清乾元至秋山段改建工程（二期） | 一级公路3.85公里，桥梁2座。 | 2014-2017 | 66000 | 10000 | 路基桥梁施工 |
| 15 | 长兴疏港公路 | 总用地约312亩，总里程为 5.245公里，大桥410米/1 座。 | 2016-2018 | 38000 | 10000 | 道路基础施工 |
| 16 | 11省道（安吉椅子塔至王家庄段）整治以及海盐至安吉（安吉钱坑桥至长思岭段）工程 | 11省道（安吉椅子塔至王家庄段）整治工程按照一级公路设计、全长10.6公里；海盐至安吉公路（安吉钱坑桥至长思岭段）工程二级公路，全长7.4公里。 | 2016-2018 | 68000 | 12000 | 启动建设 |
| 17 | 104国道湖州杨家埠至鹿山段改建工程 | 全长10.1公里，一级公路，路基全宽32米。 | 2011-2016 | 121683 | 2000 | 竣工通车 |
| 18 | 湖州综合交通枢纽至11省道连接线工程 | 长约7.3公里，一级公路。 | 2013-2016 | 125000 | 2000 | 竣工通车 |
| 19 | 德清通用航空机场建设项目 | 建设机场跑道600米×30米，升降带660米×60米，机坪52950平方米，配套综合楼（含塔台）、机库等。 | 2016-2017 | 43939 | 10000 | 开工建设 |
| 20 | 全市农村公路完善及国省道干线公路养护工程 | 24公里大中修、9座病害桥梁修复等；农村公路“四个一万”、联网公路、大中修、危桥。 | 2016 | 60000 | 60000 | 完工 |
| 21 | 杭宁高速公路德清洛舍互通工程 | 主线长1.086公里，匝道长约2.3公里，互通收费站1处及配套房建综合用房及设施。 | 2015-2016 | 13000 | 5000 | 完工 |
| (二) | 农林水利项目 | 12 |  | 1280017 | 278015 |  |
| 1 | 太嘉河工程 | 河道拓浚整治53.751公里，新建沿河两岸堤防91.801公里，涉及桥梁72座，建设水闸、闸站等8座。 | 2014-2016 | 221500 | 28470 | 竣工 |
| 2 | 苕溪清水入湖河道整治工程（湖州市区段） | 拓浚西苕溪干流河道长9.42公里，退建两岸堤防18.41公里，拆建两岸节制闸7座；导流西岸整治涉及堤防长23.3公里，拆建节制闸7座和泵站8座；导流东大堤涉及加固护岸长20公里；河道清淤29.1公里，水生态修复15.78万平方米。 | 2015-2018 | 103100 | 29000 | 全面完成土地征收、房屋拆迁等政策处理工作，开展工程建设 |
| 3 | 苕溪清水入湖河道整治工程（德清段） | 导流西岸整治加高加固防洪堤39.1公里，改造沿线节制闸8座；导流港清淤13公里；导流东大堤12.6公里生态修复。 | 2013-2017 | 62200 | 15000 | 导流西岸堤塘加固加高 |
| 4 | 苕溪清水入湖河道整治工程（长兴段） | 整治西苕溪干流、长兴港、杨家浦港共计61.18公里。 | 2013-2018 | 245100 | 40000 | 完成政策处理工作，完成西苕溪堤防主体工程，实施杨家浦港、长兴港主体工程 |
| 5 | 苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段） | 西苕溪干流整治46.1公里、浑泥港整治8.58公里。 | 2014-2018 | 185600 | 48000 | 完成30公里堤防建设 |
| 6 | 苕溪清水入湖河道整治工程（度假区段） | 河道拓浚整治1.02公里，加高加固堤防0.39公里；疏浚河道6.73公里，建设闸站2座。 | 2015-2016 | 17100 | 5800 | 基本完成 |
| 7 | 全市农田水利工程建设 | 德清县、长兴县、安吉县、南浔区4个中央财政重点县建设项目，以及全市15片杭嘉湖圩区整治工程。 | 2016 | 25000 | 25000 | 德清县等3个小农水重点县建设、10万亩圩区整治、3座水库除险加固 |
| 8 | 全市中小河流治理工程 | 德清县、安吉县、南浔区3个中央财政中小河流治理重点县建设项目，以及全市6条重点中小河流整治项目。 | 2016 | 15000 | 15000 | 南浔、安吉中小河流重点县建设，整治河道200公里；市区清淤200公里 |
| 9 | 扩大杭嘉湖南排工程（德清段） | 用地1483亩，整治长山河、盐官下河拓浚共46公里。 | 2015-2017 | 100805 | 17000 | 长山河、盐官下河河道拓浚，新建两岸堤防 |
| 10 | 国家农业综合开发试点区域水生态综合治理 | 对总长20公里中横塘、北横塘水系清淤整治及沿岸铺设污水管网25公里。 | 2015-2016 | 62000 | 20000 | 完成部分河道整治和景观建设 |
| 11 | 湖州南浔镇中心城区水环境综合整治工程 | 对中心城区20条河流以及新区围绕金象湖公园的10条河流进行水环境综合整治，治理河道总长47135米。 | 2014-2017 | 96743 | 30000 | 完成总工程量的60% |
| 12 | 杭嘉湖地区环湖河道整治工程 | 综合整治罗溇港、濮溇港两条入太湖河道，其中整治河道总长38.65公里，新建沿河两岸堤防及护岸74.04公里，处理跨河桥梁33座，改造涵闸、泵站等14座。 | 2014-2016 | 145869 | 4745 | 完工 |
| (三) | 能源项目 | 21 |  | 2222417 | 473244 |  |
| 1 | 长龙山抽水蓄能电站项目 | 建设6台单机容量为350兆瓦的主轴可逆式水泵水轮机发电电动机组，总装机容量2100兆瓦。 | 2015-2023 | 1060000 | 90000 | 勘探道路基本贯通，主体工程开工 |
| 2 | 220千伏输变电工程 | 续建220千伏临杭变、甘泉变扩建等工程，新开工220千伏旧馆等输变电工程；建设变电容量210万千伏安，线路长度243.9公里。 | 2015-2017 | 123975 | 22096 | 临杭变、甘泉扩工程投产 |
| 3 | 110千伏及以下电网工程 | 续建110千伏高阳输变电工程等4项工程，新开工湖州西南城区110千伏电网理顺等输变电工程；建设变电容量55万千伏安，线路长度293公里。 | 2015-2017 | 63476 | 30148 | 高阳、洋北等工程投产 |
| 4 | 南浔南太湖热电联产项目 | 总规模为4炉3机，一期建设2台130蒸吨和1台90蒸吨高温超高压锅炉配2台12兆瓦的抽背式汽轮发电机组。 | 2016-2017 | 40000 | 15000 | 完成主体厂房 |
| 5 | 华能泗安热电联产工程 | 总用地约150，建设2台10兆瓦燃煤背压机组,同步配套建设脱硫、脱硝装置。 | 2016-2018 | 60000 | 15000 | 主体工程建设 |
| 6 | 安吉临港热电联产项目 | 新建3台45蒸吨高温高压循环流化床锅炉和12兆瓦、6兆瓦高温高压背压式汽轮发电机组各1台。 | 2016 | 25000 | 25000 | 全面竣工 |
| 7 | 浙能德清天然气分布式能源项目 | 用地约36亩，新增建筑面积10045平方米，系统发电采用燃气内燃机组，总装机规模约38.7兆瓦，年发电量约为20875万度。 | 2015-2017 | 57066 | 20000 | 土建基本完工 |
| 8 | 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司埭溪光伏发电60兆瓦项目 | 年利用光伏发电60兆瓦。 | 2016-2017 | 59500 | 22000 | 设备安装 |
| 9 | 浙江阿波西禾光伏科技有限公司妙西30兆瓦地面光伏发电项目 | 租用900亩，装机规模30兆瓦,每年可发电3122万千瓦时。 | 2015-2016 | 33800 | 25000 | 部分建成 |
| 10 | 湖州吴兴贝盛妙西30兆瓦地面光伏发电项目 | 林光互补发电项目，租用山地及废弃矿山总面积约1000亩，总装机容量30兆瓦。 | 2015-2016 | 33800 | 15000 | 部分建成 |
| 11 | 吴兴区道场乡永聚新能源光伏发电20兆瓦项目 | 租用林地、废矿区等600亩，建设总装机容量20兆瓦。 | 2015-2016 | 16000 | 15000 | 项目完工 |
| 12 | 南浔祥晖光伏渔光互补光伏发电项目 | 该项目有效利用四联、漾东村、河东村成片的鱼塘，规划装机容量100兆瓦，租赁鱼塘3800亩左右，年平均发电量1.1亿度。 | 2015-2016 | 100000 | 30000 | 并网发电 |
| 13 | 湖州南浔万投太阳能电力有限公司50兆瓦农业光伏一体化发电项目 | 利用闲置土地，建造、搭建太阳能电池架、电池板等，建设260兆瓦农业与太阳能发电相结合的新型光伏发电和农业建设模式光伏发电。 | 2016-2017 | 52213 | 20000 | 完成建设 |
| 14 | 中国华电集团浙江分公司建设260兆瓦屋顶光伏发电站项目 | 利用屋顶建设260兆瓦屋顶光伏发电站，建成后预计年发电量3.8亿千瓦时。 | 2016-2017 | 210000 | 40000 | 开工建设 |
| 15 | 华能国际电力股份长兴电厂20兆瓦分布式光伏项目 | 建设规模为20兆瓦。 | 2016-2016 | 16748 | 10000 | 竣工 |
| 16 | 中节能复旦长兴70兆瓦光伏智慧农业综合示范项目 | 以土地租赁方式（不改变土地性质）利用鱼塘和农田2000亩，建设规模为70兆瓦农光互补地面光伏电站。 | 2016-2017 | 60658 | 20000 | 部分并网发电 |
| 17 | 华能长兴洪桥30兆瓦光伏项目 | 利用自有灰库约831亩，建设一座地面光伏电站，建设规模为30兆瓦。 | 2016-2016 | 25947 | 25000 | 竣工 |
| 18 | 华电福新湖州长兴风力发电场 | 总用地约11亩，总装机规模7万千瓦，建设35台单机容量2.0兆瓦风电机组，配套建设110千伏升压站、声内道路、集电线路等等发电辅助设施。 | 2015-2017 | 63854 | 10000 | 主体施工 |
| 19 | 市本级天然气门站及两个区加气站建设工程 | 包括湖州西塞山路天然气门站搬迁工程；吴兴区道场乡宏业CNG母站一座；南浔和孚岚源CNG母站一座。 | 2015-2017 | 21400 | 7000 | 西塞山路门站迁建：土建基本完成，开始设备安装；宏业和岚源加气母站基础建设 |
| 20 | 浙江浙能长兴发电有限公司节能技改项目 | 企业拟利用现有土地及厂房建设消防安保中心及生产及辅助用房30048平方米，购置生产设备共406台（套）。 | 2016-2018 | 54380 | 15000 | 3台机组完成技改 |
| 21 | 天润湖州狮子山49.5兆瓦风电场项目 | 总装机容量49.5兆瓦，建设24台单机容量为2兆瓦和1台1.5兆瓦的风电机组。 | 2015-2016 | 44600 | 2000 | 部分设备安装 |
| (四) | 城乡基础建设项目 | 49 |  | 4780189 | 787096 |  |
| 1 | 湖山大道 | 望湖路，建设申苏浙皖高速至三环北路1.98公里段；望山路，建设环城南路至二环南路段1.09公里，含跨菜花泾、长湖申大桥约500米。 | 2016-2019 | 55000 | 8000 | 望湖路路基完成，望山路启动。 |
| 2 | 太平洋广场 | 总用地面积30740平方米，总建筑面积248799平方米。 | 2015-2019 | 100000 | 10000 | 地下室开挖基本完成 |
| 3 | 金元大厦（原工商银行地块） | 综合性商务楼，建筑面积62339平方米。 | 2015-2018 | 50300 | 10000 | 裙房结顶，主体施工 |
| 4 | 湖州市中心城区红旗景都综合楼工程 | 总用地面积7087平方米，总建筑面积39658平方米。 | 2015-2017 | 30822 | 6500 | 主体施工 |
| 5 | 湖州市新建太湖水厂和城乡供水一体化输水管道工程 | 水厂日供水20万吨；水厂岸边式取水口；配建八里店片区、和孚菱湖片区、千金石淙善琏片区、旧馆南浔片区、东迁马腰片区、花林洪塘片区、道场片区7个片区供水管道。 | 2013-2016 | 104158 | 41300 | 竣工通水 |
| 6 | 湖州城乡供水一体化乡镇水厂政策处理及二三级管网改造工程 | 完成约20个乡镇水厂政策处理，改造乡镇二三级管网1700公里。 | 2016-2018 | 67000 | 10000 | 完成八里店、下昂、善琏含山片区等5个乡镇管网改造 |
| 7 | 永昌地块开发建设及通道工程 | 总建筑面积5.2万平方米；其中地下室建筑面积2万平方米；地上建筑面积约3.2万平方米，包括商业地产建筑和建筑面积约6000平方米的部分酒店、公寓建筑及地下通道。 | 2016-2017 | 75000 | 19000 | 启动开工建设 |
| 8 | 仁皇山分区渔船头及周边区域基础设施配套建设和整治工程 | 仁皇山大桥建设，龙王山路改造（涉及拆迁由开发区实施）。 | 2014-2016 | 40000 | 11680 | 竣工 |
| 9 | 仁皇山新区北片区域整治项目 | 北至沪渝高速，南至三环北路，西至杨邱线，东至小梅港，涉及建国村、垄山村、白雀、金家兜等行政村；项目整治范围总用地面积1202957平方米，涉及整治总户数为1374户，征收房屋建筑面积487725平方米。 | 2015-2019 | 197800 | 22000 | 完成将军山、七家田、吴家墩部队置换等地块拆迁，推进N16、小桥头地块拆迁，启动建国南瑶湾、木桥头征地拆迁 |
| 10 | 苕溪东路中段（北街至环漾路）道路改造 | 道路全长1200米，征迁三个企业约4000平方米。 | 2015-2017 | 19086 | 14500 | 两头完工，基本完成环城东路29＃块征迁 |
| 11 | 市北分区南片棚户区改造 | 市北分区南片棚户区整治建设范围总面积约3.3平方公里，房屋征迁1091户，企业征迁35家；白鱼潭路、潜庄路、后庄路、四中路等道路建设。 | 2016-2020 | 400000 | 60000 | 历年整治项目扫尾，启动22号、30号、31号地块王家埭村征迁。 |
| 12 | 湖州市规划展览馆 | 总用地面积约1公顷，总建设面积约1万平方米（不含地下面积），其中展览馆8000平方米，其他配套用房2000平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 5000 | 开工建设 |
| 13 | 湖东西区开发建设 | 南塘路、大升路、东柿路、漾东南路等道路建设；涉及南塘路北延、毗山南路140.73亩征地；毗山北路东段、南塘路、东柿路、湖东小学征迁22户。 | 2007-2017 | 313000 | 5769 | 毗山北路东段、南塘路、东柿路，道路完工通车 |
| 14 | 望湖路及滨湖新区区间道路建设工程 | 建设望湖路、环湖路、黄龙洞路、滨港北路、震洲路、瑶家坝路等滨湖新区道路9公里。 | 2015-2017 | 93000 | 10000 | 望湖路路基完成一半，震洲路，梅南街等区间道路路基施工 |
| 15 | 梅东南片行渎港路等五路工程 | 新建市政道路五条（行渎港路、姚家坝街、红旗塘路按城市次干道等级建设，北坝路、港后街按城市支路等级建设）总长2850米，新建简支桥梁5座。 | 2016-2017 | 10088 | 7000 | 姚家坝街、行渎港路、北坝路基本完成 |
| 16 | 南浔下塘西街旧城改造工程 | 建设园路、广场等硬地铺装面积约13056平方米，绿地面积约11480平方米，景观水池面积约563平方米。 | 2013-2017 | 45000 | 10000 | 完工 |
| 17 | 练市小城市基础设施建设项目 | 城区练市大道、振兴路、中吉路改建，功能区茹家甸路、新会路等道路新建。 | 2015-2017 | 100000 | 30000 | 完成练市大道、振兴路、中吉路改建，功能区茹家甸路、新会路等道路基本建成 |
| 18 | 南太湖产业集聚区临沪工业区平台基础设施完善提升工程（二期） | 临沪工业区内建设快速干道及连接线，完善“三横三纵”道路基本贯通，污水管网全覆盖，城区内道路完善提升。 | 2015-2017 | 55000 | 20000 | “三横三纵”道路网基本建成 |
| 19 | 吴兴美妆小镇基础设施建设项目 | 主要建设吴兴美妆小镇范围内创业路、白岩路、下沈路等道路，板桩山、烟堆山、延山等场平工程，官网工程和通讯工程等。 | 2016-2019 | 108000 | 15000 | 小镇平台部分场平完成，部分道路建设 |
| 20 | 湖州现代物流装备高新技术产业园区路网建设工程（吴兴区） | 高新区南太湖大道、南太湖大道北延段，高新区湖织大道拓宽提升工程等道路工程，合计约15公里。 | 2014-2016 | 62000 | 20000 | 南太湖大道北延等部分道路完成 |
| 21 | 33号地块棚户区（城中村）改造项目 | 总用地面积204133平方米，一期开发项目总建筑面积16万平方米。 | 2015-2019 | 155187 | 51000 | 一期工程主体工程的完成50%，二期拆迁完成80% |
| 22 | 陆家坝AB块安居工程 | 陆家坝A：总用地面积41936.8平方米，总建筑面积68057.1平方米；陆家坝B：总用地面积96467平方米，总建筑面积174150平方米。 | 2012-2016 | 94813 | 8647 | 竣工 |
| 23 | 渔船头安置房建设 | 渔船头安置房工程，建筑面积约8.1万平方米。 | 2016-2019 | 42000 | 6300 | 地下室完成 |
| 24 | 市陌路4、5、6号地块建设工程 | 总用地72860平方米，总建筑面积18万平方米。 | 2016-2019 | 133255 | 30000 | 全面开工 |
| 25 | 赵湾二期 | 总用地面积183779.79平方米，新建房屋总建筑面积88711平方米。 | 2011-2016 | 40000 | 1850 | 竣工 |
| 26 | 吴兴区埭溪联山大社区安置房建设工程 | 占地面积727亩，建设面积50万平方米的新社区。 | 2014-2018 | 90000 | 15000 | 住宅及公建全部完成并交付使用 |
| 27 | 吴兴区道场唐南片社区浮玉花园建设项目 | 总建筑面积38万平方米，其中一期启动实施投资63119万元，新建总建筑面积12.84万平方米。 | 2013-2016 | 188088 | 25000 | 二期、三期工程基本完工，一期启动建设 |
| 28 | 吴兴区织南安置小区一期工程 | 总用地面积约49206平方米，新总建筑面积137880平方米。 | 2015-2017 | 52752 | 20000 | 主体工程完工，配套基本完成 |
| 29 | 高新区新型农民社区项目 | 新建总建筑面积16.5万平方米常溪农民社区三期、总建筑面积11万平方米郑港农民社区、总建筑面积8.2万平方米幻溇农民社区。 | 2015-2017 | 145930 | 40000 | 常溪、幻溇两个项目完工，郑港项目完成地下室 |
| 30 | 南浔城南城乡统筹发展实验区农民社区工程 | 总面积28平方公里，建成一带五园三社区（浔练公路沿线新农村示范带、水乡文化特色园、稻作文化产业园、现代农业观光园、现代花木精品园、现代工业产业园，浔中、横街、神墩三个大型农民新社区）。 | 2014-2018 | 300000 | 35000 | 现代工业产业园配套设施建设完成，横街农民新社区基本建成 |
| 31 | 湖州开发区安居工程 | 建设憩园小区、清河嘉园二期、夹山漾安居工程、杨家庄安居工程、民盛花园3期、七里亭安居社区、恒泰阳光等。 | 2013-2017 | 309300 | 45000 | 憩园小区多层分户验收完毕；清河嘉园二期、夹山漾安居工程、杨家庄安居工程主体建设；民盛花园3期完工；七里亭安居社区主体施工；恒泰阳光主体施工 |
| 32 | 长东农民社区 | 总用地面积约95854平方米，新增总建筑面积167604平方米。 | 2014-2017 | 60000 | 10000 | 一标段建筑基本完成 |
| 33 | 梅东农民社区四期 | 总用地面积59416平方米，新增总建筑面积6.2万平方米。 | 2014-2017 | 25000 | 10000 | 50%多层结顶 |
| 34 | 浙江长广（集团）有限责任公司国有工矿棚户区改造工程 | 总用地约174亩，总建筑面积118710平方米，其中住宅建筑面积115920平方米，共1800套。 | 2014-2016 | 17339 | 5000 | 完成土建工程，进行市政配套设施施工 |
| 35 | 安吉县城中村改造安置房建设工程 | 总用地面积为44.42万平方米，新建总建筑面积为49.21万平方米。 | 2015-2017 | 239400 | 10000 | 基本完工 |
| 36 | 德清县春晖街和丰桥港改造工程 | 春晖街改造2.3公里，丰桥港改造1.5公里。 | 2015-2017 | 45000 | 12250 | 春晖街完成工程量70%，丰桥港完成工程量33.3% |
| 37 | 德清“四大平台”基础设施工程 | 经济开发区、临杭工业区、德清工业园、科技新城四大平台道路、桥梁、绿化亮化工程等。 | 2012-2018 | 300000 | 40000 | 部分道路、绿化亮化工程完工 |
| 38 | 市北污水处理厂二期工程 | 扩建市北污水处理厂3万m3/d。 | 2016-2018 | 13000 | 5000 | 拆迁基本完成，项目前期审批完成，进场施工 |
| 39 | 德清县农村生活污水治理 | 对全县11个乡镇151个行政村实施农村生活污水治理工程，主要包括污水接入、管网建设和终端建设三个部分。 | 2014-2016 | 42900 | 15000 | 竣工 |
| 40 | 长兴县农村生活污水治理工程 | 完成全县229个行政村（居委会）农村污水治理工作。 | 2015-2016 | 60000 | 15000 | 完成53个左右污水治理工作，新增受益农户15000户 |
| 41 | 安吉天子湖污水处理工程 | 用地面积约30亩，新增日处理污水规模1.5万吨/日。 | 2014-2016 | 7800 | 6300 | 全面竣工 |
| 42 | 安吉县生活垃圾焚烧发电二期扩建工程 | 用地面积约50亩，扩建规模为250吨/日。 | 2016-2017 | 9000 | 5000 | 完成土建和部分处理系统安装 |
| 43 | 湖州垃圾焚烧发电三期扩建工程 | 日处理生活垃圾400吨，建设一台400吨的炉排型垃圾焚烧炉，配置一台7.5兆瓦纯冷凝式汽轮发电机组。 | 2015-2016 | 11488 | 3000 | 土建施工基本完成 |
| 44 | 湖州市餐厨垃圾资源化综合利用项目 | 工程占地面积约40亩，设计处理餐饮垃圾200吨/日，厨余垃圾200吨/日。 | 2016-2017 | 16000 | 8000 | 主体施工 |
| 45 | 湖州省级现代物流装备高新技术产业园区快速路项目 | 包括城市快速路2条及连接道路2条，总长20409米。 | 2014-2017 | 202622 | 7000 | 部分道路路段建成通车 |
| 46 | 湖州南太湖产业集聚区核心区市政道路项目 | 新建城市道路3条，总长2073米。 | 2014-2016 | 121261 | 2000 | 竣工 |
| 47 | 湖州市二环北路快速路改造项目 | 全长约9.36公里，城市快速路。 | 2015-2018 | 86200 | 10000 | 部分竣工 |
| 48 | 弁山互通申苏浙皖高速至拥军路 | 建设弁山互通申苏浙皖高速至拥军路段。 | 2016-2018 | 12000 | 2000 | 征地拆迁由度假区负责，力争年底前启动建设 |
| 49 | 农经干校地块建设 | 总用地面积18720平方米，总建筑面积27413平方米。 | 2016-2018 | 14600 | 8000 | 单体工程基本完工 |
| (五) | 信息网络项目 | 4 |  | 211961 | 146961 |  |
| 1 | 湖州移动信息化建设工程 | 完成1500个4G站点建设和新增农村有线宽带预覆盖30万户。 | 2016 | 50000 | 50000 | 完成年度任务 |
| 2 | 湖州联通信息化建设工程 | 建设4G站点1093个，4G建设1310栋楼宇，3G建设472栋楼宇。 | 2016 | 20361 | 20361 | 完成年度任务 |
| 3 | 湖州电信信息化建设工程 | 湖州电信无线4G网络重点建设项目。 | 2016 | 41600 | 41600 | 完成年度任务 |
| 4 | 全市信息化铁塔基建工程 | 全市新建通信铁塔需求3600个，大型室内分布系统200个，全面保障我市4G网络信息的无缝覆盖。 | 2016-2018 | 100000 | 35000 | 完成新建和改造铁塔1200个，新建大型室内分布系统60个 |
| 三 | 重大民生项目 | 40 |  | 2925489 | 618800 |  |
| 1 | 小西街历史文化街区修缮整治 | 总用地面积4.15万平方米，整治建筑面积37340平方米。 | 2014-2016 | 17181 | 7000 | 竣工 |
| 2 | 南浔古镇保护提升工程 | 写生基地、水系环通等旅游配套设施建设，金宅、小莲庄等古镇景点保护修复，古镇区污水处理设施配套管网建设。 | 2015-2017 | 100000 | 20000 | 金宅、小莲庄等古镇景点保护修复完成，污水管网完成60%，写生基地、水系环通等旅游配套设施建设启动建设 |
| 3 | 湖东小学 | 总用地面积为40656平方米，总建筑面积2.42万平方米，安排48个班。 | 2016-2017 | 18000 | 10000 | 单体基本完工，总布施工 |
| 4 | 开发区国际学校 | 总用地面积约220亩，新增建筑面积约18万平方米；打造成为国际幼儿园、国际高中、义务教育阶段的小学、初中12年制教学为一体的高端教育机构。 | 2016-2017 | 100000 | 20000 | 主体施工 |
| 5 | 湖州市滨湖小学 | 总用地面积49954平方米，新增总建筑面积31634平方米；按48个教学班、2160人规模建设，主要建设校舍用房和配套工程。 | 2015-2017 | 23440 | 10000 | 主体建筑完成 |
| 6 | 吴兴区枫叶国际学校 | 占地面积133亩，建设吴兴区枫叶国际学校。 | 2016-2017 | 30320 | 15000 | 主体工程完成一半 |
| 7 | 浙江宏达南浔学校 | 占地约150亩，举办学前教育、小学和中学，建设规模为99个班，项目分两期建设。 | 2015-2016 | 30000 | 10000 | 建成并投入使用 |
| 8 | 德清县校区建设工程 | 德清县幼儿园、小学、中学等校区新建、扩建、改建工程。 | 2013-2017 | 100000 | 40000 | 春晖小学等开工建设，禹越中学等竣工投用 |
| 9 | 浙工大德清校区区块配套工程建设 | 建设长虹街东延、莫舞路等配套工程，其中长虹街东延工程用地约280亩，全长约3.4公里，宽55米；莫舞路工程用地 106 亩，全长 1.68公里，宽 42米。 | 2016-2018 | 69500 | 15000 | 开工建设 |
| 10 | 长兴县太湖高级中学迁建工程 | 总用地约200亩，新建教学、办公、生活用房81509平方米。 | 2016-2017 | 43323 | 18000 | 主体工程施工 |
| 11 | 安吉县灵峰小学、天荒坪小学建设工程 | 灵峰小学总建筑面积约1.2万平方米，天荒坪小学总建筑面积约1.3万平方米。 | 2015-2016 | 12380 | 8000 | 全面竣工 |
| 12 | 市中心医院迁建工程 | 总用地面积21333平方米，总建筑面积18.24万平方米。 | 2016-2019 | 198800 | 35000 | 中心医院地下室施工，完成底板浇筑 |
| 13 | 吴兴区人民医院建设项目 | 建设总建筑面积约8万平方米的三乙综合医院，按600张床位规模的综合性医院标准进行建设。 | 2015-2017 | 45000 | 15000 | 主体工程出形象 |
| 14 | 安吉县第三人民医院迁建 | 总用地100亩，建设集急诊、门诊、医技、住院及综合服务一体的二级甲等综合性医院，设计床位规模为500张亩。 | 2015-2017 | 25000 | 10000 | 土建主体工程完成80% |
| 15 | 安吉县中医院2号住院大楼工程 | 建设一幢地上七层，地下一层的住院大楼，总建筑面积2.2万平方米。 | 2016-2017 | 11800 | 5000 | 土建主体工程完成80% |
| 16 | 长兴县中医院迁建工程二期综合楼 | 利用原有土地建设中医院二期综合楼，总建筑面积34510平方米（含地下建筑面积4650平方米）其中主楼十四层、裙房四层，地下一层及配套设施。 | 2016-2017 | 17105 | 10000 | 主体施工 |
| 17 | 鑫远国际健康城——浙江鑫达医院 | 总用地面积92054平方米，新增总建筑面积23万平方米；按三甲医院建设标准，规划建设病床数为1400张，其中综合医院规划1200张床位，康复中心规划200张床位。 | 2015-2019 | 210000 | 20000 | 完成桩基及地下室主体工程 |
| 18 | 湖州市南浔区第一人民医院新建项目 | 主要建设门急诊、医技楼、住院楼、行政办公楼、后勤保障、体检保健中心和传染病门诊等主要设施及相关医疗设备、科研教学等配套设施设备。 | 2013-2016 | 43122 | 1000 | 竣工并投入使用 |
| 19 | 德清县人民医院新建住院大楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房项目 | 总建筑面积62050平方米，新建住院大楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房。 | 2015-2018 | 42200 | 2000 | 高压氧舱部分主体建设 |
| 20 | 鑫远国际健康城——持续照料退休社区（CCRC）项目 | 总用地约6.93万平方米，新增总建筑面积8.3万平方米，主要建设养老公寓、老年用品街区、管理中心及配套医疗服务设施，预计提供1500张养老床位。 | 2016-2017 | 61100 | 20000 | 项目开工，完成地下工程 |
| 21 | 吴兴区文体中心 | 总用地约140亩，新建总建筑面积约12万平方米，主要包括建设3500座席的体育馆，以及全民健身中心、室外健身场地、文化馆、博物馆、少儿图书馆等。 | 2015-2018 | 100000 | 20000 | 主体工程出形象 |
| 22 | 仁北16号地块保障房建设（金田家园一期） | 总用地面积147314.4平方米，总建筑面积150364平方米。 | 2014-2017 | 65383 | 8000 | 单体竣工，基本完成 |
| 23 | 市北28号地块保障房建设 | 总用地面积151242平方米，总建筑面积374760平方米。 | 2014-2019 | 178246 | 28000 | 多层结顶、高层主体施工 |
| 24 | 市陌路3-1地块保障房建设 | 总用地面积8212平方米，总建筑面积35382平方米。 | 2014-2017 | 21690 | 8000 | 整体结顶，配套工程进场 |
| 25 | 德清保障性住房及安置小区建设 | 建设城南保障房、乾元保障房及科技新城安置小区、千秋安置小区、城西安置小区、宝塔山安置小区等保障房及安置小区。 | 2013-2018 | 510767 | 70000 | 科技新城安置小区一期、千秋安置小区一期等竣工投用；城西安置小区一期等完成主体建设 |
| 26 | 石油大厦安置房 | 石油大厦征迁安置房工程，建筑面积约1.8万平方米。 | 2016-2018 | 11000 | 4000 | 地下室完成 |
| 27 | 劳动路、环城西路两侧零星地块 | 沿街房屋建设及景观改造工程，房屋建筑面积约1.4万平方米。 | 2016-2018 | 16000 | 3000 | 取得土地，开工 |
| 28 | 达昌地块建设 | 新建房屋总建筑面积约23万平方米，一期规模建筑面积6万平方米。 | 2016-2021 | 190000 | 58000 | 一期地下室施工 |
| 29 | 奥体中心及公园建设工程 | 170户居民搬迁，4万座体育场，1万平方米游泳池配套、公园景观建设。 | 2010-2016 | 135854 | 19900 | 竣工 |
| 30 | 儿童公园 | 工程硬质铺装3.44万平方米，绿化4.62万平方米，儿童娱乐、公园管理及各类配套辅助用房总面积8400平方米，并配置相关儿童游乐园设施。 | 2014-2016 | 24000 | 6500 | 竣工 |
| 31 | 市民服务中心 | 总用地面积33861.28平方米，总建筑面积133051平方米。 | 2013-2016 | 60000 | 10000 | 竣工 |
| 32 | 安吉太和山羽毛球训练基地 | 新建一幢集训练、比赛为一体的羽毛球综合场馆，建筑面积10840平方米。 | 2015-2018 | 15000 | 8000 | 完成羽毛球场馆建设 |
| 33 | 湖州市殡仪馆改扩建工程 | 业务用房面积约1672平方米，殡仪用房面积约4913平方米，火化用房面积约1387平方米，骨灰寄存用房面积约560平方米。 | 2015-2018 | 7378 | 3400 | 主体部分完成 |
| 34 | 浙江湖州安邦护卫有限公司金融守押服务基地 | 新增建筑面积约23106平方米，其中地上约16573平方米和地下约6533平方米，用于建设金融押解服务基地、专业技能训练用房及配套后勤保障设施。 | 2016-2017 | 11000 | 6000 | 基础工程全部结顶 |
| 35 | 吴兴区美妆文化公园 | 总用地面积1000亩，建设用地105亩，计划建设香料植物园、美妆小镇客厅。 | 2016-2019 | 120000 | 20000 | 公园基础设施建设，部分景观建设 |
| 36 | 安吉龙山古文化生态纪念园项目 | 用地面积约200亩，人文纪念公园、古墓遗址公园（包括古墓历史展示区、王室墓葬展示区、考古体验区）、生态农业园（包括生态农庄、有机米及环保蔬菜基地）及生命文化展示馆。 | 2015-2018 | 150000 | 8000 | 遗址公园完成工程总量的30%，展示馆完成建设 |
| 37 | 浙江自然博物园核心馆区建设项目 | 建设浙江自然博物园核心馆区，用地300亩，建筑面积5.4万平方米。 | 2015-2017 | 72000 | 30000 | 核心管区服务区大楼竣工，主管区建设工程完成30% |
| 38 | 长兴县中心粮库迁建项目 | 总用地面积约90亩，建设散装储粮仓库11栋约14335平方米。 | 2016-2016 | 10000 | 10000 | 基本完工 |
| 39 | 长兴县综合福利中心工程 | 总用地约195亩，总建筑面积4.87万平方米，老年休养、孤儿院、救助管理、重残托养、培智学校。 | 2013-2016 | 18000 | 2000 | 主体工程施工 |
| 40 | 湖州鲜绿多“菜篮子”工程宅配项目 | 一期建农产品采购中心，农产品自动化分拣包装中心，开发手机客户端，开设“农产品微市场”3家；二期建大型农产品储备冷库，农产品储备仓库等。 | 2016-2019 | 10900 | 5000 | 农产品产业基地建设，开发手机客户端，开设“农产品微市场”3家 |

附件2

2016年湖州市重大前期项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 |  | 建设起止年限 | 主要建设内容 | 总投资 | 预计2015年底前期进展 | 2016年 前期工作目标 | 责任县区（部门） | 项目业主或建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 165项 | 16352100 |  |  |  |  |
| 一、重大产业项目（100项） |  |  |  |  | 10725858 |  |  |  |  |
| （一）先进制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成体干细胞 |  | 2015-2017 | 建设国家亚全能干细胞种质资源库浙江省总库、国际干细胞再生医学研究院、国际干细胞新药研发中心及产业化基地、国际干细胞移植专科医院医学部四大功能中心 | 100000 | 前期 准备 | 完成备案 | 湖州 开发区 | 中国医学科学院组织工程研究中心、青岛国奥源生物工程技术有限公司 |
| 2 | 芯启源芯片高端接口IP模块项目 |  | 2016-2017 | 芯片高端接口IP模块设计开发生产项目 | 50000 | 项目 签约 | 完成备案 | 湖州 开发区 | 芯启源电子科技有限公司 |
| 3 | 高密度集成节能智能功率模块 |  | 2016-2018 | 建立年产720万件高密度集成智能模块封装测试生产线，制造各型直流无刷用电机及控制器，及白色家电相关产品核心模块 | 45000 | 项目 签约 | 完成备案 | 湖州 开发区 | 中航国际经济技术合作有限公司、香港成丽国际有限公司 |
| 4 | 中节能(湖州)环保科技有限公司节能环保产业园二期工程 |  | 2016-2017 | 节能环保产业园（二期）项目总用地120亩，总建筑面积8.4万平方米 | 32000 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 中节能(湖州)环保科技有限公司 |
| 5 | 东尼电子数据线项目 |  | 2016-2020 | 生产用于电子信息、通讯行业等领域的电源线、极细同轴线、USB数据传输线等 | 250000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 湖州东尼电子有限公司 |
| 6 | 织里镇童装产业园二期项目 |  | 2016-2018 | 净用地165亩，总用地面积154492.8平方米，项目总建筑面积289005.15平方米（含架空层 | 85652 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 湖州织里童装园区经营管理有限公司 |
| 7 | 日创高速数控滚齿机项目 |  | 2016-2017 | 年产200台（套）高速数控滚齿机及工业机器人 | 15000 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 浙江日创机电科技有限公司 |
| 8 | 硕大汽车配件项目 |  | 2016-2017 | 用地50亩，建设汽车点火线圈、汽车传感器等核心配件生产基地 | 50000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 上海硕大电子科技有限公司 |
| 9 | 嘉进汽车备件园区项目 |  | 2016-2018 | 嘉进汽车备件园区项目：用地150亩，建设东风系品牌汽车备件园区 | 50000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 湖州瑞真供应链管理有限公司 |
| 10 | 自动缝纫设备生产项目 |  | 2016-2018 | 自动缝纫设备项目：用地30亩，建设自动化大型缝纫设备生产基地 | 30000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 苏州澳拓美盛自动化设备有限公司 |
| 11 | 年产60万吨智能化超仿真等差别化功能改性纤维新材料项目 |  | 2016-2019 | 年产60万吨智能化超仿真等差别化功能改性纤维新材料项目 | 307456 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 华祥（中国）高纤有限公司 |
| 12 | 金洲焊接钢管生产项目 |  | 2016-2019 | 总用地约200亩，新建总建筑面积17.8万平方米，年产25万吨高品质ERW钢管和新型螺旋焊接钢管和新型螺旋焊接钢管 | 85000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 浙江金洲管道工业有限公司 |
| 13 | 年产1.5万套电动汽车关键零部件制造生产建设项目 |  | 2016-2017 | 拟征用土地40亩，建设28000平方米生产用房及辅助用房。引进贴片机、冲床、切割机乖设备共151台 | 15000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州南浔欧典思家机械科技有限公司 |
| 14 | 年产空调风机电机30万套、电梯开关门电机15万套、曳引机2万套 |  | 2016-2017 | 用地50亩，建筑面积46669平方米，购置自动线切割机、自动数控车床、自动测试设备等设备共103台（套） | 18000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 浙江帝力驱动设备有限公司 |
| 15 | 年产3000台电梯5000台电梯曳引机8000套电梯配套件项目 |  | 2016-2017 | 项目征用南浔镇工业园区土地55亩，建筑面积约44500平方米，其中厂房30000平方米。增加设备48（台）套 | 21800 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 普朗克电梯有限公司 |
| 16 | 年产10000套门板钣金电梯部件项目 |  | 2016-2017 | 项目拟征用地30亩，建筑面积约2.8万平方米，引进剪刀机、折弯机、生产线设备等共100（台）套 | 11000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州南浔盛伟达电梯配件有限公司 |
| 17 | 年产100万套新能源电动汽车电力驱动控制系统组装项目 |  | 2016-2017 | 租用园区闲置厂房，购置电力驱动控制组装生产线、电机测试系统等设备51台套 | 24650 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州信成电动汽车有限公司 |
| 18 | 年产3万吨环保水性纺织品复合材料 |  | 2016-2017 | 盘活沃尔建材有限公司存量土地约16亩，新增建筑面积1.6万平方米 | 10000 | 完成土地拍卖、图纸设计 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州华鸿新材料有限公司 |
| 19 | 新型节能高效电机项目 |  | 2016-2018 | 用地75亩，建筑面积70003平方米，新型节能高效电机的研发、生产、销售 | 62000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 浙江永昌电器有限公司 |
| 20 | 年产各类电梯整机5000台项目 |  | 2016-2017 | 用地60亩，建筑面积56002平方米，购置激光切割机、控制柜自动装配流水线、激光焊接机、自动种焊机、自动贴片流水线、自动回流焊机、自动波峰焊机等设备合计18 台（条） | 35000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 浙江赛奥智能电梯有限公司 |
| 21 | 江苏源盛新材料年产5万吨FRP新型材料 |  | 2016-2017 | 该项目选址位于南太湖产业集聚区旧馆临港工业区，占地面积约100亩，项目建成后形成新增年产5万吨FRP新型材料的能力 | 40000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 江苏源盛新材料有限公司 |
| 22 | 国电生物质热电联产项目 |  | 2016-2018 | 用地150亩，一期100亩。装机规模为2x6FA级燃气联合循环机组，装机容量2x10万千瓦 | 141000 | 取得 土地 | 完成项目前期，启动建设 | 南浔区 | 国电集团 |
| 23 | 圣马特智能电机产业园 |  | 2016-2020 | 项目用地500亩，建设高端智能电机产业园 | 250000 | 签订投资协议 | 项目一期完成备案 | 南浔区 | 浙江圣马特电机设备制造有限公司 |
| 24 | 年产30条动力电池全套生产线项目 |  | 2016-2018 | 新建工业园厂房2万平方米，投资自动化加工设备，具备精密加工能力和规模生产力，用地面积约29亩 | 150000 | 签订投资协议 | 项目一期完成备案 | 南浔区 | 湖州达力自动化技术有限公司 |
| 25 | 年产各类浓缩型生物发酵产品1.5万吨 |  | 2016-2018 | 用地面积约30亩，主要建设生产研发车间、成品仓库、办公楼及辅助用房等约30000平方米，购置各类生物加工设备、检测设备 | 35000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 杭州汇捷生物科技有限公司 |
| 26 | 年产商用洗碗机、智能蒸饭车9000台套 |  | 2016-2017 | 用地22亩，建筑面积20534平方米，购置油压机、数控车床、数控折弯机等设备61台（套） | 18000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 浙江德林智能设备有限公司 |
| 27 | 年产扶梯上下驱动3000套、自动扶梯3000台、立体停车位6000套、吊顶10000套、高端观光梯轿厢1000套 |  | 2016-2017 | 用地30亩，建筑面积28000平方米，形成年产扶梯上下驱动3000套、自动扶梯3000台、立体停车位6000套、吊顶10000套、高端观光梯轿厢1000套产能 | 12500 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州新驱电梯科技有限公司 |
| 28 | 年产医疗设备10万台（套） |  | 2016-2017 | 用地35亩，建筑面积32668平米，经营6854类手术室及急诊室设备及器具、6856类病房护理设备及器具 | 15000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州鑫江医疗器械设备有限公司 |
| 29 | 年产电梯配件3万件 |  | 2016-2017 | 用地20亩，建筑面积18667平方米，形成年产电梯配件3万件产能 | 12000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州亿金电梯配件有限公司 |
| 30 | 年产高端变频电机5000套 |  | 2016-2017 | 用地30亩，建筑面积28001平方米，形成年产高端变频电机5000套产能 | 15000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州中宝电机有限公司 |
| 31 | 年产1000万米新型商标带项目 |  | 2016-2017 | 用地10亩，建筑面积8650平方米，购进新型牵经车、喷水织机等生产设备约180台 | 13000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州新利商标制带有限公司 |
| 32 | 年产100万平方米光学薄膜项目 |  | 2016-2017 | 盘活存量土地21亩，新建改建厂房、仓库、办公楼7500平方米，新增设备30台（套） | 15000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州绿田新材料有限公司 |
| 33 | 浙江三中粮油科技有限公司15万吨/年绿色食品精制加工基地 |  | 2016-2018 | 用地200亩，新增建筑面积163450平方米，建设15万吨/年绿色食品精制加工基地 | 62000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 浙江三中粮油科技有限公司 |
| 34 | 浙江永安工程机械有限公司年产500台各类振动打桩锤项目 |  | 2016-2018 | 用地150亩，购置全自动切割、焊接流水线、数控加工中心等设备80台（套），年产500台各类振动打桩锤 | 60000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 浙江永安工程机械有限公司 |
| 35 | 浙江白象电器成套设备有限公司新建智能电气制造产业园 |  | 2016-2018 | 用地141亩，新增建筑面积13万平方米，新建智能电气制造产业园 | 70000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 浙江白象电器成套设备有限公司 |
| 36 | 浙江中兴电缆有限公司年产2000万米各类铝合金电缆 |  | 2016-2018 | 用地80亩，新增建筑面积69287平方米，年产2000万米各类铝合金电缆 | 33000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 浙江中兴电缆有限公司 |
| 37 | 德清新业建筑产业化有限公司新建35万立方米绿色建筑预制装配整体式混凝土构件 |  | 2016-2018 | 用地150亩，新增建筑面积12万平方米，建设35万立方米绿色建筑预制装配整体式混凝土构件 | 55000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 德清新业建筑产业化有限公司 |
| 38 | 正大青春宝药业有限公司搬迁项目 |  | 2016-2018 | 用地172亩，年产颗粒剂3亿袋、片剂50亿片、胶囊剂10亿粒等 | 65000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 正大青春宝药业有限公司 |
| 39 | 德创除尘环保设备项目 |  | 2016-2018 | 除尘环保设备 | 50000 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 浙江德创环保科技股份有限公司 |
| 40 | 卫生护理用品成套设备项目 |  | 2016-2017 | 一次性卫生护理用品成套设备 | 10000 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 杭州珂瑞特机械制造有限公司 |
| 41 | 特种水刺非织造布项目 |  | 2016-2018 | 年产产业用特种水刺非织造布75000吨 | 66000 | 完成 签约 | 完成备案 | 长兴县 | 江阴金燕化纤有限公司 |
| 42 | 板式换热器项目 |  | 2016-2017 | 年产板式换热器4000台 | 10500 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 浙江万享科技有限公司 |
| 43 | 太湖基金小镇项目 |  | 2016-2019 | 将洪桥镇闲置别墅群打造为“基金小镇+浙商回归总部+高端养老基地”，吸引20-30家以上基金公司、10-15家央企区域总部或浙商回归总部注册落户当地 | 200000 | 完成 签约 | 完成备案 | 长兴县 | 浙江百年资产管理有限公司 |
| 44 | 创兴织造设备生产项目 |  | 2016-2017 | 研发、生产拥有自主知识产权的纺织机械设备 | 15000 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 杭州创兴纺织设备有限公司 |
| 45 | 红茶饮料生产项目 |  | 2016-2017 | 引进德国进口红茶饮料线，年产700万箱红茶饮料 | 50000 | 完成 签约 | 完成备案 | 长兴县 | 天喔食品(集团)有限公司 |
| 46 | 智能设备研发制造项目 |  | 2016-2017 | 年产蓄电池生产设备230台，锂电生产线20条，智能机械臂250套 | 15000 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 兜兰智造股份有限公司 |
| 47 | 食品级包装袋生产项目 |  | 2016-2017 | 年产食品级包装袋6000万件 | 15600 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 上海外贸瓦屑包装袋有限公司 |
| 48 | 大规格硅纤薄板生产项目 |  | 2016-2017 | 年产400万平方米大规格硅纤薄板 | 30000 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 浙江群乔电气成套有限公司 |
| 49 | 防盗器材生产及系统研发项目 |  | 2016-2017 | 电子芯片生产 | 20000 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 杭州美思特电子有限公司 |
| 50 | 食用级印刷涂料生产项目 |  | 2016-2017 | 生产食品外包装的印刷涂料 | 10000 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 上海柏亦科技有限公司 |
| 51 | 海威纺织机械项目 |  | 2016-2017 | 年产各类纺织印染机械设备800台、纺织机械配件15000套 | 13000 | 完成 注册 | 完成备案，开工建设 | 长兴县 | 吴江市海威机械橡胶制品有限公司 |
| 52 | 公路智能设备项目 |  | 2016-2017 | 年产交通用电子监控设备、高速公路不停车收费系统（ETC）、信号灯等3万套 | 12000 | 完成 注册 | 完成备案，开工建设 | 长兴县 | 四川诚亿交通工程有限公司 |
| 53 | 高档提花面料生产项目 |  | 2016-2017 | 年产高档提花面料2600万米 | 30000 | 完成 注册 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 吴江峰美纺织有限公司 |
| 54 | 医用辅料项目 |  | 2016-2017 | 主要从事伤口敷料、医用耗材、医用泡棉和手胶带的生产、加工和销售 | 13800 | 完成 注册 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 上海惠龙医用卫生材料有限公司 |
| 55 | 百事灌装饮料项目 |  | 2016-2017 | 建筑面积约12万平方米，形成年产百事饮料及饮用水约4万吨生产能力 | 35000 | 百事（中国）授权办理 | 完成项目签约、备案 | 安吉县 | 百事（中国）浙江公司 |
| （二）现代服务业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 百奥迈斯生物科技 |  | 2016-2018 | 在全国范围内投资、建设、运营病死禽畜无害化处置项目60个，形成2000吨/日的处理能力，打造成年产值10亿元的总部型经济主体 | 100000 | 前期 准备 | 完成备案 | 湖州开发区 | 百奥迈斯生物科技 |
| 57 | 伊甸园生态农林观光园项目 |  | 2016-2018 | 项目总用地面积约1000亩，利用地形优势，种植名贵苗木，养殖名贵禽类，设儿童体验、苗木观赏、服务配套等区块，打造集旅游、休闲、观光、度假、教育、文化等功能为一体的综合性生态旅游景区 | 300000 | 前期 准备 | 完成备案 | 湖州开发区 | 湖州西塞山伊甸园旅游发展有限公司 |
| 58 | 卷烟物流配送中心易地迁建项目 |  | 2016-2018 | 建设联合工房、生产管理配套综合楼及其它辅助设施；新增建筑面积约24558平方米，购置货架仓储、补货、搬运、分拣、笼车、输送等设备 | 12500 | 前期 准备 | 完成备案 | 湖州开发区 | 浙江省烟草公司湖州市公司 |
| 59 | 湖州铁公水综合物流园仓储及配套项目 |  | 2016-2018 | 总用地3000亩，新增建筑面积50.6万平方米，建设集水运物流、公路物流、铁路货场、综合物流、大宗商品智能贸易、都市智能加工、配送、商务办公为一体的综合性物流园区 | 987000 | 前期 准备 | 预可研 | 湖州开发区 | 浙江湖州环太湖集团有限公司 |
| 60 | 半山国际 |  | 2016-2020 | 总用地面积406203平方米，总建筑面积570000平方米 | 250000 | 前期 准备 | 完成备案 | 湖州开发区 | 上海农工商集团 |
| 61 | 浙江湖州安邦护卫有限公司金融守押服务基地 |  | 2016-2017 | 项目位于康山街道，将建设成为湖州地区有影响力的金融守押服务基地 | 11000 | 前期 准备 | 完成备案 | 湖州开发区 | 浙江湖州安邦护卫有限公司 |
| 62 | 华悦商业广场 |  | 2016-2017 | 总用地面积约43492平方米，新增建筑面积约82044平方米，用于建设公寓式酒店、会展中心等商业用房；地下建筑面积24026平方米，用于建设人防及配套设施 | 12400 | 前期 准备 | 完成备案 | 湖州开发区 | 湖州信孚置业有限公司 |
| 63 | 湖州（太湖）影视城 |  | 2016-2018 | 项目选址在度假区梅东片区，用地面积约200余亩，打造集剧本创作、影视剧拍摄、制作、人才培养、影视节会和观光旅游于一体的综合性影视基地 | 150000 | 完成 签约 | 完成设计和用地手续，争取完成备案并开工。 | 太湖旅游度假区 | 上海拉风集团投资有限公司 |
| 64 | 湖州国际护理学院 |  | 2016-2018 | 项目由鑫远集团投资建设，建设用地约160亩，建筑面积约12万平方米，在校学生约3000人左右规模。拟与湖州师范学院合作办学，建独立学院，并由浙大医学院提供教学支持 | 150000 | 完成 签约 | 完成设计和土地农转,争取完成土地出让和备案。 | 太湖旅游度假区 | 湖州鑫远投资有限公司 |
| 65 | 正祥澄海漾项目（正祥·茵特拉根小城） |  | 2016-2018 | 总建筑面积59660平方米，集餐饮、娱乐、住宿等功能为一体的商贸旅游项目 | 50000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 湖州正祥房地产开发有限公司 |
| 66 | 金龙国际商务中心 |  | 2016-2018 | 新增总建筑面积13504.31平方米 | 10000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 湖州织里三长房地产开发有限公司 |
| 67 | 灿鸿鼎坛文化项目 |  | 2016-2020 | 总用地约100亩，主要建设卢银涛鼎文化艺术馆和在南郊风景区山顶建立总高99米的“千手观音坛”、总高30米的“中国梦鼎”，鼎内建设“中国梦”成果博物馆或成果展示馆；山峰周边建设500罗汉园 | 55000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 上海合则发商贸发展有限公司 |
| 68 | 凤凰山森林康养旅游综合体开发项目 |  | 2016-2019 | 森林动修区包含五大休闲运动，特色交易市场，湿地采摘园三大功能内容；森林养生区由一个游客主环道衍生出六个感官谷地；森林静修区包括野奢康养居住组团和森林康养度假村 | 80000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 浙江央中汇鑫旅游开发有限公司 |
| 69 | 吴兴南山颐养园 |  | 2016-2018 | 以养老、休闲为主特色，打造吴兴南山颐养园 | 30000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 湖州仕华养老服务有限公司 |
| 70 | 永辉城市生活广场 |  | 2016-2019 | 占地面积100亩，建筑面积15万平方米 | 160000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 福建永辉集团 |
| 71 | 湖州国际健康产业园 |  | 2016-2020 | 总用地约1200亩,建设用地250亩，拟建设成为长三角一流的国际健康产业综合体 | 350000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 武汉锦绣长江实业集团有限公司 |
| 72 | 3A景区创建 |  | 2016-2017 | 通过景区软硬件建设，新建游客集散中心等配套设施，提升景区环境质量 | 10000 | 启动 前期 | 完成项目建议书批复 | 南浔区 | 湖州湖笔文化发展有限公司 |
| 73 | 湖州嘉达物流园 |  | 2016-2018 | 用地109亩，供地面积73122平方米 | 50000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州嘉达物流园有限公司 |
| 74 | 湖州临港综合物流园项目 |  | 2016-2018 | 用地834亩，港口仓储物流区、小微企业创业园区、汽贸汽配市场区、配套商业区 | 250000 | 签订投资协议 | 完成备案 | 南浔区 | 湖南和立东升集团 |
| 75 | 德清开元森泊下渚湖旅游度假项目 |  | 2016-2019 | 用地450亩，建设室内外水上乐园、儿童乐园、餐饮中心、商业广场、度假屋及相关配套等 | 150000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 德清开元森泊度假开发有限公司 |
| 76 | 莫干山温泉养生生态度假村 |  | 2016-2019 | 总用地约1500亩，建设用地约97亩，总建筑面积约为41400平方米，打造国际级“一站式”大型旅游综合体 | 150000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 田园东方投资有限公司 |
| 77 | “象月湖”户外休闲文化创意产业园 |  | 2016-2018 | 总用地2015亩，建设用地215亩，新增建筑面积145000平方米，建设品牌创意中心、品牌展示中心、接待中心、工业设计中心、休闲度假中心等 | 102000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 浙江乐富象月湖休闲产业投资管理有限公司 |
| 78 | 竹隐舍得度假村 |  | 2016-2018 | 总用地约700亩，总建筑面积约5万平方米，各类绿化园林景观5万平方米，主要建设集休闲、养生、度假、会议、旅游、健身为一体的大型生态度假社区及配套设施完善 | 55000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 上海舜地投资管理有限公司 |
| 79 | 新市古镇旅游开发项目 |  | 2016-2020 | 对新市古镇进行开发和建设，新增建筑面积约417680平方米，其中修缮和改建古建筑物128684平方米、新建2个游客服务中心、游客广场、五星级酒店、西溪度假区等 | 250000 | 完成 签约 | 完成备案 | 德清县 | 德清县新市古镇旅业发展有限公司 |
| 80 | 中广新媒体文化产业园项目 |  | 2016-2018 | 媒资云计算中心、媒资大数据应用中心、新媒体产业基地、SOHO办公塔、互联网电视基地、文化企业总部集群及新媒体公寓等 | 70000 | 完成 签约 | 完成备案 | 长兴县 | 中广国际传媒（北京）有限公司 |
| 81 | 和仁智慧云医疗小镇项目 |  | 2016-2018 | 智慧云医疗研发和培训基地 | 40000 | 完成 签约 | 完成备案 | 长兴县 | 浙江和仁科技股份有限公司 |
| 82 | 长峰项目 |  | 2016-2019 | 星级酒店群 、野生动物园、植物园、观光农业、大型游乐运动设施及相关产业配套 | 2000000 | 完成 签约 | 完成备案 | 长兴县 | 长峰集团 |
| 83 | 弁山药师文化园项目（一期） |  | 2016-2018 | 药师佛主题区、自然人文景观工程及相关配套设施 | 80000 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 新东方国际集团（香港）有限公司 |
| 84 | 内河航运物流项目 |  | 2016-2018 | 购买约150艘LNG船投入内河航运 | 50000 | 完成 签约 | 完成备案，争取开工 | 长兴县 | 普泰（香港）集团有限公司 |
| 85 | 综合性临港产业园项目 |  | 2016-2019 | 建设10个500吨级泊位多用途泊位，占用岸线907米。其中一期建设5个多用途泊位（外贸、内贸、件杂货、油气接收、油气加注泊位各1个） | 100000 | 完成 签约 | 完成前期，争取开工 | 长兴县 | 普泰（香港）集团有限公司 |
| 86 | 房车制造及营地建设项目 |  | 2016-2018 | 房车研发制造及营地建设 | 60000 | 完成 签约 | 完成备案 | 长兴县 | 上海瑞莱克斯实业有限公司 |
| 87 | 农耕文化园项目 |  | 2016-2017 | 主要从事太湖流域农耕文化展览展示、仿古风情街、田园风光展示休闲体验等，同时结合国家4A级景区创建工作，建设生态停车场、游客服务中心、市场等配套设施 | 22000 | 完成 注册 | 完成备案 | 长兴县 | 浙江长兴复兴农耕文化旅游发展有限公司 |
| 88 | 横山坞艺术民宿村项目 |  | 2016-2017 | 以改造、提升现有民居，打造横山坞村乡村高端休闲旅游、艺术文化创意为一体的休闲度假产品 | 10000 | 完成规划设计 | 完成备案 | 安吉县 | 杭州半日村旅游发展有限公司 |
| 89 | 羽毛球训练基地项目 |  | 2016-2018 | 建设一个专业羽毛球训练基地及其配套设施 | 20000 | 准备项目报批 | 完成方案设计，启动建设 | 安吉县 | 银江科技集团有限公司 |
| 90 | 戛纳（安吉）电影城项目 |  | 2016-2020 | 主要建设集电影城外景基地（中法文化城）、影视与交流合作中心、影视旅游集散中心综合体、影视集团总部大楼等一体的综合影视城 | 600000 | 规划方案设计 | 完成项目备案 | 安吉县 | 香港豪森 旅游集团 |
| 91 | 浙江安吉愚人谷青青草原度假区项目 |  | 2016-2019 | 打造集滑雪运动、户外娱乐、休闲度假、山顶观光、主题酒店等功能于一体的长三角最具特色的微度假乐园 | 100000 | 框架协议签订，投资公司成立，概规初步完成 | 完成项目备案等前期报批 | 安吉县 | 浙江安吉北纬旅游发展有限公司 |
| 92 | 安吉新农都农副产品批发市场项 |  | 2016-2018 | 拟选址于城北工业新城，新建八大功能区，八大交易区 | 46000 | 完成公司注册，签定协议 | 完成项目备案等前期报批 | 安吉县 | 浙江禾下土实业有限公司 |
| 93 | 安吉世纪梅海项目 |  | 2016-2019 | 集体休闲度假、旅游观光、视影取景、山地房产等为一体的综合性旅游项目 | 60000 | 明确投资意向 | 完成规划选址、控规编制及两规调整 | 安吉县 | 上海中锦集团董事长徐文通等上海浙商 |
| 94 | 安吉山水灵峰-小山度假酒店 |  | 2016-2017 | 项目占地面积120亩，设计有酒店综合服务大楼、中餐厅、西餐厅、客房、泳池、spa等设施 | 12000 | 完成公司注册 | 完成备案 | 安吉县 | 安吉星宇旅游发展有限公司 |
| 95 | 老树林九亩度假村 |  | 2016-2019 | 依托山川乡九亩村得天独厚的山峦景观，以生态保护为前提，建设集休闲度假、山顶观光、主题酒店等功能于一体的长三角独具特色的度假村 | 50000 | 框架协议签订 | 完成项目备案等报批工作 | 安吉县 | 江苏汇金控股集团有限公司总裁张冲个人 |
| （三）现代农业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 环诸圩区建设项目（诸溇圩区） | 2016-2018 |  | 圩区整治3.26万亩，具体包括新建圩堤、水闸等 | 15000 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 湖州申太建设发展有限公司 |
| 97 | 灵粮农业项目 | 2016-2017 |  | 农业基础设施建设，包括园区内交通、水利、绿化、大棚、设施辅房等，农业苗木、水果等种植 | 20000 | 前期 准备 | 完成备案 | 吴兴区 | 敏实集团 |
| 98 | 双林盆艺小镇 | 2016-2019 |  | 规划面积3.3平方公里，建设内容：1.中国精品杜鹃艺术盆景园；2.杜鹃盆栽培育项目；3.杜鹃苗木栽培基地；4.国际松柏、杂木精品艺术盆景和盆景园；5.中国双林盆景艺术中心；6.中国双林花卉物流园；7.盆景艺术产业园；8.盆景淘宝园 | 520000 | 启动 前期 | 完成备案 | 南浔区 | 湖州南浔魅力新农村建设有限公司 |
| （四）创新载体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 高新区现代物流装备技术研究创业中心三期 |  | 2016-2018 | 项目总占地面积约123.6亩，总建筑面积78949.86平方米 | 21000 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 湖州申太建设发展有限公司 |
| 100 | 安吉县互联网创客园区 |  | 2016-2019 | 建设互联网创新创业企业集聚地 | 150000 | 项目方案设计中 | 完成备案，争取启动建设 | 安吉县 | 安吉城投集团 |
| 二、重大基础设施（49项） |  |  |  |  | 4710092 |  |  |  |  |
| （一）交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 湖苏沪铁路湖州段 |  | 2016-2020 | 浙苏省界（苏州吴江）－湖州南站，高铁45公里 | 638000 | 完成可研审查 | 开工建设 | 南浔区、吴兴区、湖州开发区 | 沪杭铁路客运专线股份有限公司 |
| 102 | 商合杭铁路安吉站站前广场 |  | 2016-2019 | 总占地面积180亩左右，中心广场8000平方米，配套地面停车位1000个（其中预留400个），同步建设公交车换乘点，出租车换乘点，配套建设旅游集散中心 | 50000 | 规划 研究 | 完成规划方案设计 | 安吉县 | 安吉县人民政府 |
| 103 | 湖苏沪铁路湖州东站站前广场 |  | 2017-2020 | 含站房及站前广场，占地200亩，其中建设站房2万平方米 | 100000 | 规划 研究 | 完成规划方案 | 吴兴区 | 吴兴区人民政府 |
| 104 | 杭州绕城高速公路西复线湖州段 |  | 2017-2020 | 高速公路，全长52公里 | 1270000 | 完成工可审查。 | 力争完成工可批复 | 市交通运输局 | 德清县交通运输局 市建管局 |
| 105 | 申苏浙皖高速公路增设度假区互通及连接线工程 |  | 2016-2018 | 增设高速互通一座，连接线全长4.5公里 | 112000 | 完成工可审查及部分前置审批。 | 完成初步设计批复，开工建设 | 市交通运输局 | 湖州南太湖建设投资有限公司 |
| 106 | 104国道长兴李家巷至施家桥段改建工程 |  | 2017-2020 | 一级公路，全长36.44公里（主线26.27公里，连接线10.17公里） | 376000 | 完成部分工可前置 | 力争工可批复 | 市交通运输局 | 市建管局 |
| 107 | 长湖申西延（梅湖线）航道整治工程 |  | 2016-2020 | 全长55.32公里 | 211000 | 预工可批复，宣杭铁路抬道部分工可批复 | 工可批复，宣杭铁路抬道部分开工建设。 | 市交通运输局 | 市建管局 长兴县交通运输局安吉县交通运输局 |
| 108 | 318国道链接线跨长湖申大桥工程 |  | 2016-2017 | 路线全长1240米，其中桥梁全长385米，道路连接线855米 | 16778 | 前期 准备 | 完成立项批复 | 吴兴区 | 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 |
| 109 | 东部新区主要道路面层提升 |  | 2016-2020 | 东部新城范围内16条道路路面细沥青摊铺,路面病害处理，沿路平侧石提升等，道路总长约5.3万米，细粒式沥青厚约6厘米 | 15000 | 前期 准备 | 完成立项批复 | 吴兴区 | 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 |
| 110 | 南浔大桥改造工程 |  | 2016-2018 | 桥梁全长869米，改造后主线全宽38米，按公路一级标准建设 | 30000 | 启动 前期 | 完成前期 | 南浔区 | 湖州南浔交通水利投资建设有限公司 |
| 111 | 德清县客运中心 |  | 2016-2017 | 用地122亩，新增建筑面积27885平方米 | 22446 | 完成项建书 批复 | 完成初设批复 | 德清县 | 浙江省德清县交通投资集团有限公司 |
| 112 | 304省道(武康至安吉段工程) |  | 2016-2019 | 一级公路约15公里 | 230000 | 方案 设计 | 完成项建书批复 | 德清县 | 浙江省德清县交通投资集团有限公司 |
| 113 | 海盐至安吉公路（安吉钱坑桥至长思岭公路） |  | 2016-2020 | 二级公路，全长7.4公里 | 30000 | 项目可研方案编制中 | 完成项目工可 | 安吉县 | 安吉交通投资有限公司 |
| 114 | 上港二期项目 |  | 2016-2018 | 浙奥合作园区上港安吉港口保税物流中心（B）型 | 94500 | 协议 完成 | 完成项目签约、备案 | 安吉县 | 安吉开发区 |
| （二）能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 南浔220千伏输变电工程、商合杭牵引站安吉牵引站供电工程 |  | 2016-2018 | 建设220千伏南浔变，以及含山-大德线π入南浔变线路，建设为商合杭安吉牵引站供电的220千伏线路2条 | 26000 | 完成 可研 | 力争取得核准 | 南浔区、长兴县、安吉县 | 国网湖州供电公司 |
| 116 | 南浔变110千伏送出工程、光伏电站、风电场110千伏送出工程 |  | 2016-2018 | 建设南浔变110千伏送出线路7条，建设光伏电站和风电场110千伏送出线路 | 12500 | 完成 可研 | 力争取得核准 | 三县两区 | 国网湖州供电公司 |
| 117 | 湖州开发区分布式光伏发电项目 |  | 2016-2020 | 利用开发区区域内企业屋顶建设屋顶光伏发电项目，形成发电50兆瓦能力；开发开发区内金莲花农庄鱼塘、农田建设鱼光互补、农光互补项目，形成发电50兆瓦能力 | 100000 | 前期 准备 | 完成备案 | 湖州 开发区 | 华能集团有限公司 |
| 118 | 织东太阳能光伏项目 |  | 2016-2017 | 织东太阳能光伏项目 | 50000 | 前期 准备 | 完成备案，启动建设 | 吴兴区 | 湖州珍贝羊绒制品有限公司 |
| 119 | 2016年公用变新增及0.4kV线路改造配套工程（吴兴区） |  | 2016 | 对311个台区低压线路进行改造，共新增和改造541.7公里低压线路，其中架空线路173.7公里，接户线368公里，更换配电箱170台，涉及用电户18455户 | 5400 | 前期 准备 | 完成核准，启动建设 | 吴兴区 | 国网湖州供电公司 |
| 120 | 镁合金智能电动自行车项目 |  | 2016-2017 | 镁合金智能电动自行车研发、设计、组装 | 35000 | 完成 注册 | 完成前期 | 长兴县 | 无锡尚格工业设计有限公司 |
| 121 | 太阳能光伏电站农光互补项目 |  | 2016-2018 | 建设60兆瓦的农光互补项目 | 30000 | 项目签约完成 | 完成备案等前期工作，争取启动建设 | 安吉县 | 正泰集团 |
| （三）城乡基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程 |  | 2018-2022 | 南横塘、北横塘、练市塘48.6公里河道综合整治，新建罗溇、幻溇泵站及沿线配套设施 | 240000 | 完成可研招标并启动可研编制工作 | 完成可研报告编制工作 | 市水利局 | 市水利局等 |
| 123 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程 |  | 2018-2022 | 东西苕溪及其尾闾河道清淤61.2公里, 实施新(改)建埭溪、郭西湾闸站工程、七里亭泵站工程、毛安桥泵站，整治三里塘等三条骨干支流6公里、长兴平原干河等河道27.8公里、晓墅港河道6公里以及河道沿线水闸和泵站建设 | 138000 | 完成可研招标并启动可研编制工作 | 完成可研报告编制工作 | 市水利局、德清县、长兴县、安吉县、吴兴区 | 市水利局等 |
| 124 | 环湖大堤后续工程 |  | 2018-2020 | 实施环湖大堤加固二期14公里，包括入太湖河道整治以及沿线水闸新改建和配套设施建设 | 220000 | 启动可研招标工作 | 完成可研报告编制工作 | 市水利局、长兴县 | 市水利局等 |
| 125 | 二环北路东段改造 |  | 2016-2018 | 二环北路东段改造 | 10000 | 前期 准备 | 完成初步设计 | 建设局 | 市建设发展公司 |
| 126 | 市北污水处理厂二期工程 |  | 2016-2018 | 扩建污水处理厂3万m3/d | 13000 | 前期 准备 | 完成初步设计，进场施工。 | 建设局 | 市水务集团 |
| 127 | 移动信息化建设工程 |  | 2016-2016 | 中国移动湖州分公司将在2016年全年完成4.5亿元投资，实施信息化项目和4G信息化建设工作 | 45000 | 完成建设规划清单，对规划清单现场摸排验证 | 完成省核准，开工建设 | 中国移动湖州分公司 | 中国移动湖州分公司 |
| 128 | 德清经济开发区污水处理厂一期工程 |  | 2016-2017 | 用地约105亩，新增建筑面积4000平方米，建设污水泵站1个，管道5.5千米 | 20000 | 完成项建书 批复 | 完成初设批复 | 德清县 | 德清经济开发区建设发展有限公司 |
| 129 | 老318国道提升整治工程 |  | 2016-2018 | 实施道路两侧绿化景观、乱堆乱放提升整治，完成路面维修和标志标线设施 | 11000 | 启动 前期 | 完成可研批复 | 南浔区 | 南浔经济开发区 |
| 130 | 南浔振浔污水处理厂二期 |  | 2016-2017 | 扩容建设污水处2万吨/日，改造原污水处理3万吨/日 | 8000 | 启动 前期 | 完成前期 | 南浔区 | 南浔振浔污水处理厂 |
| 131 | 联谊路东拓（嘉业南路-318复线）工程 |  | 2016-2017 | 路面宽度36米，全长约514米（含景观桥1座） | 6800 | 启动 前期 | 完成前期 | 南浔区 | 南浔城发集团 |
| 132 | 菱湖镇外环东路、振菱路、振兴路等七条道路提升改造工程 |  | 2016-2017 | 进行外环东路、振菱路、振兴路、光泩路、新墩路、水产路、东河路七条道路改造提升，道路长度约7720米 | 12202 | 启动 前期 | 完成前期 | 南浔区 | 南浔菱湖镇 |
| 133 | 长兴历史文化街区-老剧院开发建设 |  | 2016-2018 | 总用地面积60917平方米，总建筑面积145688 平方米 | 50000 | 方案 编制 | 完成可研 | 长兴县 | 长兴县建设局 |
| 134 | 安吉县厨余垃圾处理工程 |  | 2016-2017 | 新建厨余垃圾综合处理工程，处理规模100吨/日，总占地约15亩 | 10000 | 规划设计方案启动 | 完成工可 | 安吉县 | 安吉县城管局 |
| （四）城市综合体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）小城市、中心镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 智慧织里项目二期 |  | 2016-2017 | 续建城镇综合管理平台、城镇数据服务中心、应急移动平台、消防、流动人口管理平台等 | 2000 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 织里镇人民政府 |
| 136 | 织里三汤线改道工程 |  | 2016-2017 | 全长2.3公里、路基宽12米道路改造 | 5000 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 湖州织里城市建设发展有限公司 |
| 137 | 织里镇老城区排涝、雨污水管网分流改造工程 |  | 2016-2017 | 织里镇老城区约8平方公里范围内及织里南路排涝系统工程建设及雨污水管网分流改造工程 | 3000 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 湖州织里城市建设发展有限公司 |
| 138 | 湖笔小镇旅游功能提升项目 |  | 2016-2018 | 对镇区13条道路和老市河等6条河道改造提升，基础设施优化改造，改善镇区水路交通网络等，提升老集镇环境品质；改造“一街一园一寺一祠”,增强特色文旅服务功能 | 214400 | 启动 前期 | 完成备案 | 南浔区 | 南浔善琏镇 |
| 139 | 湖笔产业园建设工程项目 |  | 2016-2017 | 规划总用地面积约100亩，总建筑面积7.6万平方米；配套生产厂房、办公用房、生活用房以及其他附属用房，同时包括道路、绿化以及相关电力配套设施及水处理设建设 | 25000 | 启动 前期 | 完成前期 | 南浔区 | 南浔善琏镇 |
| 140 | 善琏游客集散中心项目 |  | 2016-2017 | 规划面积约60亩，建设内容包括：综合服务大楼、主题广场、生态停车场、特色旅游产品商城、游船码头等，同时包括新建道路和水道各一条 | 10000 | 启动 前期 | 完成前期 | 南浔区 | 南浔善琏镇 |
| 141 | 双林庆同小学异地迁建项目 |  | 2016-2017 | 拟用地103亩，建设规模60个班级，新建教学楼、食堂、专业楼及其他辅助用房和设施。 | 19500 | 启动 前期 | 完成前期 | 南浔区 | 南浔双林镇 |
| 142 | 菱湖人民异地新建项目 |  | 2016-2017 | 按照二级乙等标准建设，建设床位200张容量 | 16000 | 启动 前期 | 完成前期 | 南浔区 | 南浔菱湖镇 |
| 143 | 湖师附小二期工程 |  | 2016-2017 | 用地35亩，新建教学楼、专业楼、食堂、行政办公楼等建筑面积1.8万平方米，建设规模为24个班 | 8700 | 启动 前期 | 完成前期 | 南浔区 | 湖师附小教育集团 |
| 144 | 八角井商业文化中心 |  | 2016-2018 | 用地约15亩，总建筑面积2.8万平方米 | 15000 | 完成项建书 批复 | 完成前期开工建设 | 德清县 | 德清县建设投资有限公司 |
| （六）美丽乡村和新农村建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 织里轧村新农村建设项目 |  | 2016-2018 | 工程内容主要包括安置住房、公共服务配套用房、道路与景观绿化工程等，工程总建筑面积20万平方米 | 60000 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 湖州织里城市建设发展有限公司 |
| 146 | 南浔镇硬长桥农民新村项目一期 |  | 2016-2017 | 总建筑面积70170平方米，主要建设多层、小高层住宅、配套用房、地下室 | 34330 | 目前剩余1户待拆，方案在审定阶段。 | 完成初步设计 | 南浔区 | 南浔城发集团 |
| 147 | 善琏村农房集聚项目 |  | 2016-2017 | 工程总占地面积130400平方米；总建筑面积115720平方米；规划户数410户，安置人口1640人 | 15336 | 方案 设计 | 完成初步设计 | 南浔区 | 南浔城发集团 |
| 148 | 东迁大社区一期 |  | 2016-2017 | 规划建筑面积18万平方米 | 30000 | 启动 前期 | 完成初步设计 | 南浔区 | 南浔开发区 |
| 149 | 南浔区菱湖镇东河村农民新村建设项目 |  | 2016-2017 | 总占地面积29714平方米，总建筑面积43314平方米 | 13200 | 启动 前期 | 完成初步设计 | 南浔区 | 南浔菱湖镇 |
| 三、重大民生项目（16项） |  |  |  |  | 916150 |  |  |  |  |
| （一）防灾减灾设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程 |  | 2016-2020 | 治理干流长11.8公里，支流长50.28公里；重建水闸5座，新建泵站3座 | 61000 | 前期 准备 | 完成项建书批复 | 德清县 | 德清县水利建设发展有限公司 |
| 151 | 十字港水系综合治理工程 |  | 2016-2020 | 综合治理350条河道以及部分河塘、湖漾，长度约420公里 | 47000 | 前期 准备 | 完成项建书批复 | 德清县 | 德清县水利建设发展有限公司 |
| 152 | 西港溪流域综合治理 |  | 2017-2020 | 河道治理20公里 | 20000 | 概念性方案 对接 | 完成规划报批 | 安吉县 | 安吉县水利局 递铺街道 |
| （二）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 湖州市城市规划展览馆 |  | 2016-2018 | 展览馆8000平方米、其他配套用房2000平方米 | 13600 | 完成 方案 初稿 | 完成项目施工图设计等前期，下半年开工建设。 | 市规划局 | 市中兴建设开发公司 |
| 154 | 湖州市残疾人康复中心（湖州市康复医院） |  | 2016-2019 | 为残疾儿童康复设施、残疾人辅助器具技术服务中心设施和综合康复设施（康复医院），以及传达室、食堂、管理用房、配电室、地下设施等，建筑面积约3万平方米（不含儿童室外活动场等） | 30000 | 筹建工作前期相关事项协调、调研、向政府分管领导汇报 | 立项、规划设计、前期勘探 | 市残联 | 市残联 |
| 155 | 瑶台高中 |  | 2016-2018 | 60个班，总建筑面积66497平方米 | 50000 | 前期 准备 | 完成补步设计批复 | 市教育局 | 市教育局 |
| 156 | 康山高中 |  | 2016-2018 | 60个班，总建筑面积66497平方米 | 50000 | 前期 准备 | 完成补步设计批复 | 市教育局 | 市教育局 |
| 157 | 湖东初中 |  | 2016-2017 | 48个班，用地4.54公顷 | 16000 | 前期 准备 | 完成补步设计批复 | 市教育局 | 市教育局 |
| 158 | 市北小学 |  | 2016-2017 | 48班，用地4.84公顷 | 16000 | 前期 准备 | 完成补步设计批复 | 市教育局 | 市教育局 |
| 159 | 吴兴实验中学 |  | 2016-2017 | 项目总用地面积94亩，总建筑面积3万平方米含初中及青少年特色实践活动中心 | 26550 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 |
| 160 | 吴兴区第二社会福利中心 |  | 2016-2018 | 占地30亩，建成拥有500张床位的养老机构 | 10000 | 前期 准备 | 完成立项 | 吴兴区 | 吴兴区民政局 |
| 161 | 科技新城拆迁安置小区（二期） |  | 2016-2019 | 用地68.7亩，新增建筑面积15.8万平方米 | 84000 | 前期 准备 | 完成前期开工建设 | 德清县 | 德清美都安置房建设有限公司 |
| 162 | 城西村安置小区二期工程 |  | 2016-2018 | 用地55.45亩，总建筑面积约11万平方米 | 60000 | 前期 准备 | 完成初设批复 | 德清县 | 德清县建设投资有限公司 |
| 163 | 德清县城东棚户区改造项目（一期）安置小区工程 |  | 2016-2018 | 用地114.8亩，总建筑面积约20万平方米小高层公寓安置房 | 87000 | 前期 准备 | 完成项建书批复 | 德清县 | 德清县建设开发有限公司 |
| 164 | 浙江工业大学德清校区 |  | 2016-2018 | 用地1000亩，总建筑面积约40万平方米，其中教学科研用房约25万平方米，后勤用房约15万平方米 | 225000 | 前期 准备 | 完成初步设计批复 | 德清县 | 德清县建设开发有限公司 |
| 165 | 邵逸夫医院安吉院区项目 |  | 2016-2019 | 采用公益加营利方式，建设成为拥有1000张床位，技术一流、管理一流、设施一流、服务一流的现代化国际化综合性国家三甲医院 | 120000 | 前期 准备 | 完成项目签约，备案 | 安吉县 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |

附件3

2016年湖州市重大谋划项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 （县区） | 建设内容 | 建设起止 年限 | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 135项 |  | 19393745 |
| 一、重大产业项目（82项） |  |  |  |  | 13219678 |
| （一）现代制造业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 节能环保水暖管道、智能控制、净水设备制造 | 湖州开发区 | 各种暖通管道、智能控制、净水设备及相关辅机系统的研发、生产与销售 | 2016-2018 | 50000 |
| 2 | 桂林三金药业项目 | 湖州开发区 | 生物药医制造 | 2016-2019 | 100000 |
| 3 | 奥地利新能源汽车精密零部件项目 | 湖州开发区 | 汽车零部件 | 2016-2018 | 128000 |
| 4 | 德国新能源汽车精密零部件项目 | 湖州开发区 | 汽车零部件 | 2016-2018 | 64000 |
| 5 | 新能源整车 | 湖州开发区 | 新能源公共交通工具生产 | 2016-2019 | 600000 |
| 6 | 电子信息产业园项目 | 吴兴区 | 1.产业园项目总用地3000亩，一期1000亩主要规划建设检验检测中心、产品展示中心、孵化中心以及配套商住、生活服务设施等；2.项目导入。引进集团及集团其他子公司相关的电子信息产业项目和科研机构入驻 | 2016-2020 | 500000 |
| 7 | 彩虹精化华东产业园项目 | 吴兴区 | 建设100兆瓦光伏电站建设；建设100亩新材料生产基地建设；建设彩虹公司华东总部基地 | 2016-2020 | 200000 |
| 8 | 盈创3D打印项目 | 吴兴区 | 3D打印研发体验产业园 | 2016-2020 | 50000 |
| 9 | 油气输送管项目 | 吴兴区 | 年产1万吨油气输送、海洋工程及镍基高品质特钢等配件扩建项目 | 2016-2018 | 20000 |
| 10 | 经编集中工业区建设 | 吴兴区 | 建设符合经编产业发展特点的，集经编生产企业入驻、经编产品销售、经编产业配套交易等为一体的经编产业集中工业区 | 2016-2018 | 10000 |
| 11 | 绿色食品深加工基地项目 | 吴兴区 | 年产方便米饭20万吨，米浆125万吨 | 2016-2020 | 306000 |
| 12 | 水性乳液项目 | 南浔区 | 年产2万吨水性乳液和3万吨遮阳新材料项目，项目总投资1.5亿元，固定资产投资1.1亿元，注册资金0.2亿元，项目用地约25亩 | 2016-2017 | 11000 |
| 13 | 100兆瓦光伏电站 | 南浔区 | 利用企业建筑屋顶等面积建，设100兆瓦光伏电站项目 | 2016-2017 | 85000 |
| 14 | 汽配城总部经济项目 | 南浔区 | 用地162亩，在南浔临沪工业园区内建设汽配城总部经济项目 | 2016-2020 | 200000 |
| 15 | 年产7000万平米光伏组件背板 | 南浔区 | 用地100亩，在南浔临沪工业园区内建设年产7000万平米光伏组件背板 | 2016-2020 | 200000 |
| 16 | 浙江杭华油墨有限公司年产7万吨印刷油墨、功能材料及研发基地 | 德清县 | 用地200亩，新增建筑面积16万平方米，建设年产7万吨印刷油墨、功能材料及研发基地 | 2017-2019 | 113278 |
| 17 | 浙江道合体育产业股份有限公司年产6万吨体育用品新材料 | 德清县 | 用地100亩，新增建筑面积80004平方米，年产6万吨体育用品新材料 | 2017-2019 | 60000 |
| 18 | 通航飞机研发制造及航空小镇建设项目 | 德清县 | 主要建设中航通飞研究院浙江分院、通航飞机和航电产品的研发与生产基地、通用航空FBO、飞机托管与维修、飞行学院、航空服务基地、通航飞行体验区、通航风情小镇等 | 2017-2020 | 343000 |
| 19 | 创世雷博年产6000公斤硼-10同位素产品项目 | 德清县 | 用地100亩，年产丰度为95%的硼-10同位素6000公斤 | 2017-2019 | 55000 |
| 20 | 净水器及零部件生产项目 | 长兴县 | 生产过滤膜片,过滤膜元件,净水器各级配件与耗材,及净水机整机等 | 2017-2018 | 35000 |
| 21 | 香港电池项目 | 长兴县 | 动力电池、储能电池生产 | 2018-2022 | 1000000 |
| 22 | 立通新能源汽车项目 | 长兴县 | 新能源汽车整车生产 | 2017-2019 | 130000 |
| 23 | 硕星玻璃面板项目 | 长兴县 | 冰箱、空调、洗衣机等玻璃面板、钢材面板以及电器门组装 | 2017-2018 | 50000 |
| 24 | 赛森施密特汽车零部件项目 | 长兴县 | 生产变速器、传动系统、底盘和发动机等 | 2017-2019 | 60000 |
| 25 | 东方一脉锂电池项目 | 长兴县 | 汽车动力锂电池生产 | 2017-2019 | 150000 |
| 26 | 汽车发动机变速箱传动部件项目 | 长兴县 | 汽车变速箱结合齿、汽车压缩机用涡旋盘精锻件及其它精锻件 | 2017-2018 | 50000 |
| 27 | 特种水刺非织造布项目 | 长兴县 | 年产产业用特种水刺非织造布7.5万吨 | 2017-2018 | 66000 |
| 28 | 金沙泉茶饮料项目 | 长兴县 | 在收购金沙泉公司和梅林公司100%股权基础上进行技改，新增全自动饮用水生产线4条和红茶饮料线1条 | 2017-2019 | 70000 |
| 29 | 超威新能源汽车项目 | 长兴县 | 年产10—30万辆产能的新能源汽车（区域物流车） | 2017-2020 | 300000 |
| 30 | 艾仕得汽车涂料项目 | 长兴县 | 汽车原厂漆、修补漆和工业用漆等涂料产品 | 2017-2019 | 100000 |
| 31 | 汽车锂电池集成和梯次利用及资源回收再利用项目 | 长兴县 | 废旧新能源汽车锂电池集成和梯次利用及资源回收 | 2017-2018 | 50000 |
| 32 | 中石化油页岩炼油成套设备制造项目 | 安吉县 | 建成集研发中心、交易中心、服务中心为一体的产业化总部基地 | 2017-2019 | 500000 |
| 33 | 压延薄膜项目 | 安吉县 | 形成年产3万吨聚氯乙烯压延薄膜生产能力 | 2017-2018 | 30000 |
| 34 | 杭萧钢构项目 | 安吉县 | 建设新型钢管束住宅组合结构体系产品生产线 | 2017-2019 | 30000 |
| 35 | 电力装备制造项目 | 安吉县 | 购置110亩土地建设，主要生产核电配套设备 | 2017-2019 | 45000 |
| （二）现代服务业 |  |  |  |  |  |
| 36 | 同方信息港项目 | 湖州开发区 | 信息技术企业孵化、运营基地，大数据、智慧城市运营中心 | 2016-2019 | 80000 |
| 37 | 乐驰金融信息服务项目 | 湖州开发区 | 新能源汽车融资租赁，股权投资基金，金融服务 | 2016-2018 | 50000 |
| 38 | 中植资本融资租赁项目 | 湖州开发区 | 融资租赁 | 2017-2019 | 64000 |
| 39 | 大唐财富管理项目 | 湖州开发区 | 融资租赁，财富管理 | 2016-2018 | 100000 |
| 40 | 清华同方科技园 | 湖州开发区 | 项目建筑面积约168亩，建设科技孵化中心，研发办公楼，大数据中心 | 2016-2018 | 100000 |
| 41 | 华隆基金 | 湖州开发区 | 股权投资 | 2016-2018 | 64000 |
| 42 | 赛伯乐基金二期 | 湖州开发区 | 股权投资管理 | 2016-2018 | 100000 |
| 43 | 时光太湖项目 | 太湖度假区 | 项目以山水文化资源为依托，湿地湖漾资源为核心，打造一个集旅游度假、文化体验、商业居住等功能为一体的复合型生态平台；一个“地理上靠近城市、心理上远离城市”的城市山林 | 2017-2020 | 400000 |
| 44 | 弁山景区项目 | 太湖度假区 | 项目以弁山文化资源为背景，打造以自然生态、探索体验为主，高端温泉养生酒店等为配套，融自然观光、文化体验、生态科普教育、度假娱乐、养生养老等多功能为一体的休闲旅游区 | 2017-2020 | 300000 |
| 45 | 安邦太湖活力文化养生园项目 | 太湖度假区 | 项目选址于太湖旅游度假区长东片，建成后将包含七大功能板块：静和养生居住区、安然疗养中心、匠心文化中心、知者授业中心、点金创业中心、清波度假功能区、渔谷美食中心 | 2017-2022 | 1000000 |
| 46 | HD35-2地块开发项目 | 吴兴区 | 房地产开发，占地180亩，建筑面积16.7万平方米 | 2016-2018 | 80000 |
| 47 | BLD35-2地块开发项目 | 吴兴区 | 房地产开发，占地102亩，建筑面积9.5万平方米 | 2016-2018 | 50000 |
| 48 | 西山漾大桥北侧度假休闲区 | 吴兴区 | 项目占地面积约5.3万平方米，建筑面积2.5万平方米 | 2016-2018 | 30000 |
| 49 | 唯品会华东电子商务基地项目 | 吴兴区 | 在湖州建立华东电子商务基地打造以电子商务、货物运输、仓储配送、交易结算为主的现代化物流中心，并建设办公楼、员工餐厅、公寓等配套设施；项目规划用地2000亩，其中一期面积1000亩，二期预留1000亩 | 2016-2020 | 500000 |
| 50 | 湖州能源交易中心项目 | 吴兴区 | 建设成品油现货市场的国家战略框架下成立的集油品定价、现货交易、资讯、金融和供应链管理于一体的国家级、国际化交易平台 | 2016-2020 | 500000 |
| 51 | 幻溇风情小镇整体开发建设项目 | 吴兴区 | 幻溇风情小镇整体开发 | 2016-2020 | 300000 |
| 52 | 国际电子商务产业园项目 | 吴兴区 | 规划用地约330亩，建设集智慧城市线上平台和电商大厦、网货博览城等线下平台于一体的电子商务产业园 | 2016-2018 | 300000 |
| 53 | 浙北精品石材商城项目 | 吴兴区 | 建设用地150亩，新建集石材销售、加工为一体的大型专业石材交易市场 | 2016-2018 | 30000 |
| 54 | 中通物流 | 吴兴区 | 建设中通（浙北）仓储物流中心 | 2016-2017 | 15000 |
| 55 | 湖州拉风影视基地项目 | 吴兴区 | 项目依托西山原有山地、开采矿石形成洼地、池塘等地形，建设一处具有川渝特色风情的大型影视基地 | 2016-2018 | 100000 |
| 56 | 南浔运河休闲酒店 | 南浔区 | 用地面积约34亩，建筑面积约1.8万平方米，客房数约160间 | 2016-2017 | 15000 |
| 57 | 南浔运得酒店 | 南浔区 | 项目占地约13.5亩，建筑面积约7000平方米，客房65间，建设精品型商务酒店 | 2016-2017 | 9500 |
| 58 | 南浔大桥皮货市场 | 南浔区 | 对皮货市场进行改建 | 2016-2017 | 15000 |
| 59 | 南浔洗粉兜旅居综合体 | 南浔区 | 包括我家花园、运河酒店、道路水系等建设 | 2016-2018 | 100000 |
| 60 | 马家港新水乡 | 南浔区 | 马家港两岸新水乡样板建设 | 2016-2018 | 26000 |
| 61 | 笺园片区 （艺术家聚落中心） | 南浔区 | 笺园片区业态布局及周边环境协调 | 2016-2018 | 12800 |
| 62 | 宝善河开挖综合项目 | 南浔区 | 宝善街开挖及沿街两岸环境整治 | 2016-2018 | 50000 |
| 63 | 商业卫星项目 | 德清县 | 计划建立全球商用卫星基地，由24颗光学卫星和6颗雷达卫星构成，涉及硬件、软件、数据库和应用服务，涵盖卫星制造、发射、运营服务及高分遥感数据的获取、处理、分发和服务一体化的商业卫星全产业链 | 2017-2020 | 1200000 |
| 64 | 国网通航公司华东巡航基地 | 德清县 | 用地100亩，新建直升机停机坪、机库、维修库、油料库等辅助设施 | 2017-2019 | 105000 |
| 65 | 德清中创地理信息产业园建设有限公司遥感创意中心 | 德清县 | 用地39.86亩，新增建筑面积21370平方米办公楼群 | 2017-2018 | 25000 |
| 66 | 浙江东恒实业有限公司能源物资仓储贸易项目 | 德清县 | 用地75亩，新增建筑面积6万平方米，建设能源物资仓储贸易项目 | 2017-2019 | 70000 |
| 67 | 莫干山CASA精品度假酒店 | 德清县 | 用地约45亩，新增建筑面积51225平方米，主要建设接待中心、特色酒庄、魔术山旅馆、多种主题餐厅、运动俱乐部等，着力打造一个动静分离、体现巴西风情文化的森林度假村 | 2017-2019 | 58000 |
| 68 | 江南瑶坞度假村项目 | 德清县 | 建设大斗坞旅游景点和大斗坞生态度假区两个区块。大斗坞旅游景点包括博物馆、攀岩拓展区、游服中心及集中停车场等；大斗坞生态度假区包括精品酒店、生态农业种植园等 | 2017-2019 | 50000 |
| 69 | 中国下渚湖艺博村 | 德清县 | 用地35亩，建设下渚湖乃至全世界艺术创新创意、展示展览、品鉴收藏为一体的综合性文创基地 | 2017-2019 | 65000 |
| 70 | 北斗科创大厦 | 德清县 | 用地约49.6亩，新增建筑面积约144376.2平方米产业大楼 | 2017-2019 | 70000 |
| 71 | 太湖基金小镇项目 | 长兴县 | 将洪桥镇闲置别墅群打造成“太湖基金小镇+浙商回归总部+高端养老基地” | 2017-2020 | 400000 |
| 72 | 长兴国际专业教育园区项目 | 长兴县 | 主要建设专业学院与国际学校，专业学院由酒店管理、奢侈品管理、高端餐饮管理、动漫专业、文化艺术专业、高端安防六大部分组成。 | 2017-2020 | 500000 |
| 73 | 中国诚通临港物流园项目 | 安吉县 | 建设一个内河航运与公路运输相结合的多式联运枢纽 | 2017-2018 | 50000 |
| 74 | 灵峰闲逸.谷项目 | 安吉县 | 打造华东地区最具特色的集高端养生、特色旅游、特色展览、名人书画创作、高科技游乐、休闲度假、购物等功能于一体的一站式生态旅游度假综合体 | 2017-2020 | 100000 |
| 75 | 俺的生活系列——俺的井空里项目 | 安吉县 | 新建一个集主题酒店、无边泳池、酒吧、SPA、养生馆、体验馆等组成纵使性旅游体项目 | 2017-2018 | 30000 |
| 76 | 铂颂健康城项目 | 安吉县 | 新建一个国际级养生养老服务、高端健康旅游服务为一体的中国养生养老与健康旅游项目 | 2018-2020 | 80000 |
| （三）现代农业 |  |  |  |  |  |
| 77 | 南北横塘小流域综合整治 | 吴兴区 | 160平方公里小流域河道整治 | 2016-2025 | 20000 |
| 78 | 东部新城湖漾水质净化工程(一期) | 吴兴区 | 西山漾、草荡漾、南荡漾及塔荡漾水质净化提升工程，水域面积及沟通水系约2500亩 | 2016 | 4100 |
| （四）创新载体 |  |  |  |  |  |
| 79 | 市本级科技新城建设 | 开发区或吴兴区 | 建设各类技术转移中心、众创空间、科技创新服务平台 | 2016-2020 | 10000 |
| 80 | 湖州市“南太湖精英计划”南浔园区 | 南浔区 | 拟占地面积300亩，规划建筑面积22万平方米，包括3万平方米的孵化平台（众创空间和研发办公）、15万平方米的标准厂房、4万平方米的服务配套用房。明确园区建立“政府引导、市场化运营”模式，引进专业化公司进行市场化运作，打造集“众创—孵化—加速—产业化”四位一体的科技人才平台，融合创业、创新、科技、金融、创客等相关配套服务于一体，为高科技人才项目产业化提供配套设施和专业服务 | 2017-2019 | 150000 |
| 81 | 安吉颐高电子商务产业项目（安吉颐高梦想小镇） | 安吉县 | 项目建设按商业综合体模式，构建“现代商贸+电子商务+众创空间”相融合的电商产业平台 | 2017-2020 | 50000 |
| 82 | 上海超级机算中心安吉分中心项目 | 安吉县 | 打造中国超算在安吉的研发团队、培训中心和活动基地 | 2017-2019 | 30000 |
| 二、重大基础设施项目(31项） |  |  |  |  | 4469867 |
| （一）交通 |  |  |  |  |  |
| 83 | 钱江通道北接线工程 | 南浔 | 高速公路，全长20公里 | 2018-2022 | 300000 |
| 84 | 306省道湖州鹿山至安吉马家渡段改建工程 | 吴兴 长兴 安吉 | 一级公路，全长38公里 | 2017-2019 | 85000 |
| 85 | 规划302省道（练市至和孚段）改建工程 | 南浔 | 一级公路，全长35公里 | 2018-2020 | 80000 |
| 86 | 湖州城市轨道交通项目（一期工程） | 吴兴区、南浔区、湖州开发区、太湖度假区 | 构建覆盖湖州中心城区、织里、南浔的城市轨道体系，承担滨湖城市发展带骨干快速交通功能 | 待定 | 1650000 |
| 87 | 湖织大道拓宽改造工程 | 吴兴区 | 湖织大道4.5公里道路拓宽改造工程 | 2016-2018 | 50000 |
| 88 | 高新区经五路（湖织大道—纬八路）工程 | 吴兴区 | 长1500米，宽40米 | 2015-2016 | 10000 |
| 89 | 南浔综合交通枢纽（客运中心） | 南浔区 | 用地200亩。其中客运站及配套设施用地67.2亩，按一级汽车客运站标准进行建设，新建客运站场、农村公交始发站、城区公交首末站、汽车维修用房、加油站及部分配套商业等 | 2017-2020 | 150000 |
| 90 | 安吉客运枢纽中心至高铁客运站快速通道（一纵一横） | 安吉县 | 纵线：新建一级公路长15.2公里；横线：新建一级公路3公里 | 2017-2020 | 100000 |
| 91 | 规划省道五青公路（梅林大道） | 安吉县 | 一级公路、二级公路，全长32公里（安吉8公里） | 2017-2020 | 48000 |
| 92 | 规划S304省道（安吉长弄口至德清界） | 安吉县 | 一级公路，全长10公里 | 2016-2018 | 80000 |
| （二）能源 |  |  |  |  |  |
| 93 | 长龙山抽水蓄能电站送出工程 | 吴兴区、安吉县 | 建设长龙山抽水蓄能电站500千伏送出线路2×65公里 | 2016-2020 | 32500 |
| 94 | 湖州老城区110千伏电网理顺工程 | 吴兴区 | 完善老城区110千伏网架结构，提高中心城区电网供电可靠性 | 2016-2020 | 12000 |
| 95 | 110千伏市北变 | 吴兴区 | 主变容量10万KVA，110千伏线路20公里 | 2016-2020 | 6800 |
| 96 | 中心城区电网典型接线优化项目 | 吴兴区 | 电缆线路10公里 | 2016-2018 | 4201 |
| 97 | 湖州市南太湖高新技术产业园区20MW农光互补分布式光伏发电项目 | 吴兴区 | 项目建设规模为20兆瓦，年均发电量为2012.97万千瓦时 | 2016-2019 | 15920 |
| 98 | 湖州市南太湖高新技术产业园区19MW分布式光伏发电项目 | 吴兴区 | 项目建设规模为19兆瓦，年均发电量为1912.32万千瓦时 | 2016-2019 | 14746 |
| 99 | 洛舍40兆瓦农光互补发电项目 | 德清县 | 租地约1000亩，建设装机容量40兆瓦光伏地面电站 | 2017-2018 | 53700 |
| 100 | 华能电厂二期 | 长兴县 | 2*1000兆瓦火电机组 | 2018-2020 | 800000 |
| （三）城乡基础设施 |  |  |  |  |  |
| 101 | 中国蚕桑丝织技艺（非遗）创意园 | 吴兴区 | 利用桑基鱼塘地形风貌，与中国丝绸博物馆合作，引进世界非遗文化“中国桑蚕丝织技艺”传承人项目，项目用地约600亩 | 2016-2018 | 75000 |
| 102 | 丝绸小镇时尚会展中心（博物馆） | 吴兴区 | 占地约81亩的时尚会展中心总建筑面积3.2万平方米 | 2016-2018 | 25000 |
| 103 | 浔练线拓宽整治工程 | 南浔区 | 道路两侧拓宽，路线全长16.8公里 | 2016- 2018 | 50000 |
| 104 | 南浔至含山（南浔至姚庄段）公路改建工程 | 南浔区 | 按二级公路标准建设，路线全长约24公里 | 2016- 2018 | 40000 |
| 105 | 花林至乌镇公路 | 南浔区 | 道路全长6.88公里，按三级公路设计，路基8.5米，路面7米 | 2016- 2018 | 20000 |
| （四）城市综合体 |  |  |  |  |  |
| 106 | 超市综合体项目 | 吴兴区 | 总用地168亩，建设及大型购物中心、超市等于一体的城市综合体 | 2016-2018 | 150000 |
| 107 | 今海岸地下综合市场改造项目 | 吴兴区 | 项目规划建筑面积为5.2万平方米，项目功能为农贸市场、超市、购物中心等 | 2016-2017 | 10000 |
| 108 | 科技新城商业综合体 | 德清县 | 用地约150亩，新增建筑面积约30万平方米商业综合体 | 2017-2020 | 250000 |
| 109 | 欧洲商城项目 | 安吉县 | 项目由西班牙中国商会发起，新建一个集进口品牌服饰、食品、日用品等经营批发一体的商贸城 | 2017-2018 | 25000 |
| 110 | 教科文新区商业综合体项目 | 安吉县 | 规划用地122亩，建筑面积12万平方米，建设商业综合体，包括卖场、时尚生活中心、购物中心、娱乐中心和住宅公寓等，为新区学校及落户项目提供商业配套 | 2018-2020 | 50000 |
| （五）美丽乡村和新农村建设 |  |  |  |  |  |
| 111 | 东林镇四大农民社区项目 | 吴兴区 | 镇东、镇南、镇西、镇北（东明）四个农民社区基建工程，总建筑面积100万多平方米和配套工程建设 | 2016-2025 | 200000 |
| 112 | 东林镇镇东新区（社区）综合配套及设施建设项目 | 吴兴区 | 新建镇东社区配套的社区服务中心、卫生服务中心、幼儿园、文体中心、综合农贸市场、综合商贸中心等服务性项目 | 2016-2025 | 10000 |
| 113 | 新安大社区二期 | 南浔区 | 规划建筑面积19.9万平方米 | 2016-2018 | 72000 |
| 三、重大民生项目（22项） |  |  |  |  | 1704200 |
| （一）防灾减灾设施 |  |  |  |  |  |
| （二）其他 |  |  |  |  |  |
| 114 | 历史文化名城深化建设工程 | 湖州市 | 构建完善历史文化名城保护体系，启动历史文化街区及古村落保护性修缮工作，研究启动南郊风景区、弁山景区、梁希森林公园二期、毗山遗址公园、钱山漾遗址公园等综合开发 | 2018-2025 | 500000 |
| 115 | 湖州大剧院维修项目 | 湖州市 | 1.大剧院的承重钢构锈蚀严重；2.幕墙玻璃漏水；3.舞台机械均超龄服役，无法保证演出、活动效果，并存在重大安全隐患；4.反声板过于沉重，钢丝老化，可能坠落，造成人员伤亡；5.消控设施均老化，监视器形同虚设，无法保障人身财产安全；6.空调机房，高压配电房漏水严重，需改造雨水管和排水系统 | 2016-2020 | 待定 |
| 116 | 湖州市危险废物填埋场工程项目 | 吴区兴 | 建设1座库容为25万立方米的危险废物填埋场 | 2016-2017 | 24700 |
| 117 | 湖州市公共美术馆 | 湖州开发区 | 建筑总面积应不少于1.5万平方米，展厅面积不少于8000平方米，大小展厅不少于10个，恒温恒湿展厅不少于5个，主展厅能够举办全国性美术展览或比赛等 | 2016-2020 | 15000 |
| 118 | 湖州市非遗展示馆 | 湖州开发区 | 集项目展示展演和旅游为一体的多功能展示展览馆，馆舍面积应不少于1.5万平米 | 2016-2020 | 15000 |
| 119 | 历史文化名城深化建设工程 | 湖州市 | 构建完善历史文化名城保护体系，启动历史文化街区及古村落保护性修缮工作，研究启动南郊风景区、弁山景区、梁希森林公园二期、毗山遗址公园、钱山漾遗址公园等综合开发 | 2018-2025 | 500000 |
| 120 | 市北初中 | 湖州市 | 48班，用地4.54公顷 | 2017-2018 | 16000 |
| 121 | 普仁湖州妇婴儿童国际医院 | 吴兴区 | 建设具备医疗、康复、体检三大中心，集医疗、妇幼保健、康复、体检、科研、VIP病房、配套商务、宾馆于一体，多功能、复合型、中高端的国际妇女幼儿童医院 | 2016-2018 | 100000 |
| 122 | 吴兴区公共卫生中心 | 吴兴区 | 占地面积20亩，建筑面积1.2万平方米 | 2016-2020 | 6500 |
| 123 | 南浔古镇保护利用整体提升征收项目 | 南浔区 | 对古镇保护利用过程中涉及区块进行征收 | 2016-2018 | 230000 |
| 124 | 南林学校新建项目 | 南浔区 | 拟用地150亩，分初中校区（建设规模36个班级）和小学校区，建设规模48个班级）） | 2016-2018 | 16000 |
| 125 | 南浔区社会福利中心 | 南浔区 | 用地160亩，总建筑面积25000平方米 | 2017-2019 | 25000 |
| 126 | 南浔中学 | 南浔区 | 用地2000亩，按照60个班级规模建设 | 2016-2018 | 30000 |
| 127 | 农副产品批发市场 | 南浔区 | 用地100亩，总建筑面积5万平方米 | 2017-2018 | 16000 |
| 128 | 南浔区文博中心 | 南浔区 | 总建筑面积1万平方米规模，包括各类展厅、学习培训用房、教育拓展中心等 | 2017-2019 | 10000 |
| 129 | 南浔体育中心 | 南浔区 | 用地120亩，总建筑面积3万平方米 | 2018-2020 | 35000 |
| 130 | 德清医院异地搬迁工程 | 德清县 | 用地117亩，总建筑面积7万平方米，新建住院楼、门诊楼、急诊楼、医技行政综合楼、后勤楼 | 2017-2019 | 31000 |
| 131 | 武康城南保障性住房（三期）建设项目 | 德清县 | 用地57亩，新增建筑面积6.8万平方米，套数729套 | 2017-2018 | 35000 |
| 132 | 新建场站高中 | 德清县 | 用地200亩，总建筑面积9万平方米，高中班90个 | 2017-2019 | 50000 |
| 133 | 求是高中 | 德清县 | 用地80亩，新建校舍4.2万平方米，高中班36个 | 2017-2018 | 16000 |
| 134 | 湖州市长兴博物馆 | 长兴县 | 项目占地113.6亩建设内容包括主体建筑、陈列展览、道路、绿化、水电、安防、技防等以及周边配套开发建设。 | 2016-2018 | 20000 |
| 135 | 安吉县废弃矿区生态环境综合治理 | 安吉县 | 梅溪镇、天子湖镇青山废弃矿山治理 | 2017-2019 | 13000 |

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，市纪委，湖州军分区，市中级法院，市检察院，各群众团体，各民主党派。

湖州市人民政府办公室                    2016年2月24日印发